## Sheet1
附件
2021年市区园林绿化建设任务一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 面积（公顷） 长度（公里） | 项目推进节点时限 |  | 责任单位 | 责任人
|  |  |  | 开工时限 | 竣工时限
1 | 综合公园和专类园 | 凤凰山生态公园 |  | 2021-03-31 | 2024-12-31 | 凤凰山管理局 | 攸荣跃
2 |  | 卫源湖公园 | 24.47 | 2021-09-30 | 2023-03-31 | 市投资集团 | 王强
3 |  | 体育公园（EPC模式） | 9.01 | 2021-06-30 | 2022-04-30 | 市园林绿化中心 | 张新明
4 |  | 小尚庄公园 | 27.56 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作 |  | 市投资集团 | 王强
5 |  | 植物园 | 66.67 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作 |  | 市投资集团 | 王强
6 |  | 夏荷公园扩建 | 22.85 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作 |  | 市园林绿化中心 | 张新明
7 | 社区公园和游园 | 高村路—西华大道游园 | 2.22 | 2021-06-30 | 2022-04-30 | 卫滨区政府 | 顾崇豪
8 |  | 五一公园 | 3.8 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作
9 |  | 原废弃107国道（马村—平原路） | 4.81 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 红旗区政府 市自然资源和规划局 | 刘宏峰 牛守军
10 |  | 友谊路—振中街游园 | 1.53 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作 |  | 红旗区政府 | 刘宏峰
11 |  | 新四街公园 | 5.01 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 牧野区政府 市自然资源和规划局 | 王开元 牛守军
12 |  | 解放大道北段游园 | 2.71 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作 |  | 牧野区政府 | 王开元
13 |  | 柳青路游园 | 5.8 | 2021-06-30 | 2022-04-30 | 高新区管委会 | 王志勇
14 |  | 丰华街—科隆大道游园 | 0.9 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作
2021年市区园林绿化建设任务一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 面积（公顷） 长度（公里） | 项目推进节点时限 |  | 责任单位 | 责任人
|  |  |  | 开工时限 | 竣工时限
19 | 滨河景观带 | 卫河综合治理（市区示范段） | 长2.8公里 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 市投资集团 | 王强
20 |  | 东孟姜女河景观带（金穗大道—赵定河） | 77 | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 市河渠综合事务中心 | 苏建功
21 |  | 西孟姜女河（南护市沟—入卫口）景观带 | 179 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作
22 |  | 人民胜利渠景观带 | 16.22 | 2021年12月31日前完成可研、设计、征地拆迁等相关前期工作
15 | 口袋公园 | 各区根据《新乡市城市绿地系统规划》选址建设3处以上口袋公园 | 每处0.2公顷以上 | 2021-02-28 | 2021-04-30 | 卫滨区政府 | 顾崇豪
[6 empty] | 红旗区政府 | 刘宏峰
[6 empty] | 牧野区政府 | 王开元
[6 empty] | 凤泉区政府 | 范文卿
[6 empty] | 高新区管委会 | 王志勇
[6 empty] | 经开区管委会 | 杨洁
16 | 道路绿化 | 人民西路（西华大道—西孟姜女河） | 2.88 |  | 2021-12-31 | 市住建局 | 吴毅强
17 |  | 科隆大道（和平大道—解放大道） | 1.65 |  | 2021-12-31
18 |  | 中原路行道树毛白杨更新 | 831株 |  | 2021-12-31 | 市园林绿化中心 | 张新明
23 | 立体绿化 | 市政府大楼耳房屋顶绿化 | 0.3 | 2021-02-28 | 2021-04-30 | 市机关事务中心 | 张向前
24 |  | 各区各建设屋顶绿化总面积0.1公顷以上 | 各区各新建0.1公顷以上 | 2021-02-28 | 2021-04-30 | 卫滨区政府 | 顾崇豪
[6 empty] | 红旗区政府 | 刘宏峰
[6 empty] | 牧野区政府 | 王开元
[6 empty] | 凤泉区政府 | 范文卿
[6 empty] | 高新区管委会 | 王志勇
[6 empty] | 经开区管委会 | 杨洁