## Sheet1
附件1
新乡市工程建设项目审批全流程事项清单
事项序号 | 事项名称 | 主项名称 | 子项名称 | 对应国务院一体化平台事项业务办理项名称 | 法律依据 | 适用范围 | 材料清单 | 申报材料 来源 | 适用情形 | 事项类型 | 办理部门 | 市直部门 | 实施层级 | 法定时限 | 承诺时限 | 项目审批阶段 | 备注
1 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 建设项目用地预审 | 承接省下放权限的建设项目用地预审与规划选址（设区市市域范围内） | 承接省下放权限的建设项目用地预审与规划选址（设区市市域范围内） | 一、《中华人民共和国土地管理法》 (主席令第28号)第五十二条：建设项目可行性研究论证时，土地行政主管部门可以根据土地利用总体规划、土地利用年度计划和建设用地标准，对建设用地有关事项进行审查，并提出意见。二、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号） 第二十二条第一款第（一）项：建设项目可行性研究论证时，由土地行政主管部门对建设项目用地有关事项进行审查，提出建设项目用地预审报告；可行性研究报告报批时，必须附具土地行政主管部门出具的建设项目用地预审报告。三、《建设用地审查报批管理办法》（国土资源部令第68号） 第四条：在建设项目审批、核准、备案阶段，建设单位应当向建设项目批准机关的同级国土资源主管部门提出建设项目用地预审申请。受理预审申请的国土资源主管部门应当依据土地利用总体规划、土地使用标准和国家土地供应政策，对建设项目的有关事项进行预审，出具建设项目用地预审意见。 |  | 无需办理用地预审的项目需要提供以下材料： |  |  | 行政许可 | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 | B | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起7个工作日 | 立项用地规划许可阶段 | （无需办理用地预审的项目仅需提供1、2、3项资料）
[7 empty] | 1.建设项目规划选址和用地预审申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建设依据（项目建议书批复文件或可研报告、项目列入相关规划文件或者相关产业政策文件） | 申请人自备
[7 empty] | 3.标注项目用地范围与城乡规划关系的1/1000现状地形图 | 申请人自备
需办理用地预审的项目需要提供以下材料：
[7 empty] | 建设项目用地预审与选址申请报告 | 申请人自备
[7 empty] | 项目用地边界拐点坐标表、占用永久基本农田拐点坐标表、补划永久基本农田拐点坐标表（2000国家大地坐标系） | 申请人自备
[7 empty] | 建设项目用地预审与选址申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 建设依据及项目可研报告 | 申请人自备
[7 empty] | 标注项目用地范围的土地利用总体规划图、土地利用现状图、占用和补划永久基本农田示意图（包含城市周边范围线和补划现状图、标注项目用地范围的现状地形图、建设项目与城乡规划关系图；现状地形图要求：线性工程提供1/10000或者1/20000比例现状图；块状工程，提供1/2000或者以上比例现状地形图。） | 申请人自备
[7 empty] | 省辖市或县级自然资源主管部门初审意见 | 政府部门核发
[7 empty] | 建设项目用地需要修改土地利用总体规划，且涉及占用永久基本农田的项目，提供土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划方案。 | 申请人自备
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 豫发改投资〔2022〕314号 | 政府投资项目 | 项目建议书批复文件 | 项目审批部门 | 已列入相关规划的项目无需提供 |  | 发展改革部门 | 新乡市发展改革委 | BC | 自受理之日起15个工作日 | 自受理之日起7个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 可行性研究报告审批申请文件 | 申请人自备
[7 empty] | 可行性研究报告 | 申请人自备
[7 empty] | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源主管部门 | 涉及新增建设用地或使用划拨方式获得国有土地的项目
[7 empty] | 节能审查意见 | 节能审查意见 | 除年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目，以及《不单独进行节能审查的行业目录》外的固定资产投资项目。
[7 empty] | 项目社会稳定风险评估报告及审核意见 | 项目报送单位，项目所在地人民政府或其有关部门 | 重大项目
[7 empty] | 移民安置规划审核意见 | 省级水利水电工程移民管理机构 | 涉及征地补偿和移民安置的大中型水利水电工程
[7 empty] | 航道通航条件影响评价审核意见 | 交通运输主管部门 | 涉及影响航道通航的项目
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 建设用地规划许可变更 | 建设用地规划许可变更 | 《中华人民共和国行政许可法》(2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过)第四十九条被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续。 |  | 1.建设用地规划许可申请表 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 | B | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起2个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 2.建设项目用地预审与选址意见书及附图、附件（仅划拨类） | 申请人自备
[7 empty] | 3.原《建设用地规划许可证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 4.变更文件或图纸 | 申请人自备
[7 empty] | 5.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
|  |  | 出让类建设用地规划许可 | 出让类建设用地规划许可 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日公布 中华人民共和国主席令第74号）第三十八条 在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门不得在建设用地规划许可证中，擅自改变作为国有土地使用权出让合同组成部分的规划条件。 第四十四条 在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。 2.《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第34号公布 自2010年12月1日起施行） 第四十条 在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的建设项目，在签订含有城乡规划主管部门提出的规划条件的国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持下列材料向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请核发建设用地规划许可证：（一）建设用地规划许可申请书；（二）建设项目审批、核准或者备案文件；（三）国有土地使用权出让合同；（四）标绘有建设项目拟用地位置的规定比例尺的地形图；（五）法律、法规规定的其他材料。经审查符合规划要求的，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当在法定期限内核发建设用地规划许可证。对不符合规划要求的，不予核发建设用地规划许可证并书面说明理由。城市、县人民政府城乡规划主管部门不得在建设用地规划许可证中，擅自改变作为国有土地使用权出让合同组成部分的规划条件。 |  | 1.国有土地使用权出让合同 | 政府部门核发
[7 empty] | 2.建设项目核准或备案文件 | 政府部门核发
|  |  | 建设用地规划许可证延期 | 建设用地规划许可证延期 | 1.《中华人民共和国行政许可法》第五十条 被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请。但是，法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。行政机关应当根据被许可人的申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。 2. 《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第34号公布 自2010年12月1日起施行）第四十二条 建设单位在取得建设用地规划许可证后十二个月内未取得使用土地的有关权属证明文件的，应当在有效期届满三十日前向核发机关提出延期申请，核发机关应当在有效期届满前作出是否准予延期的决定。延长期限不得超过六个月。未提出延期申请或者核发机关决定不予延期的，建设用地规划许可证期满自行失效。 |  | 1.建设用地规划许可申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建设项目用地预审与选址意见书及附图、附件（仅划拨类） | 申请人自备
[7 empty] | 3.原《建设用地规划许可证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 4.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
|  |  | 划拨类建设用地规划许可 | 划拨类建设用地规划许可 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日公布 中华人民共和国主席令第74号）第三十七条：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。 建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。 2.《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第34号公布 自2010年12月1日起施行） 第三十九条 在城市、镇规划区内以划拔方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准后，建设单位应当持下列材料向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请核发建设用地规划许可证：（一）建设用地规划许可申请书；（二）建设项目选址意见书；（三）建设项目批准、核准文件；（四）标绘有建设项目拟用地位置的规定比例尺的地形图；（五）法律、法规规定的其他材料。 |  | 1.建设用地规划许可申请表 | 申请人自备 | [6 empty] | 自受理之日起6个工作日
[7 empty] | 2.建设项目批准、核准或备案文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.土地勘测定界技术报告、划拨宗地界址图、勘测定界图 | 申请人自备
[7 empty] | 4.规划设计条件（含所附红线图） | 政府部门核发
[7 empty] | 5.营业执照及办理人身份证件 | 申请人自备
[7 empty] | 6.建设项目用地预审与选址意见书及附图、附件 | 政府部门核发
|  |  | 临时建设用地规划许可 | 临时建设用地规划许可 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日公布 中华人民共和国主席令第74号）第四十四条 在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。 2.《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第34号公布 自2010年12月1日起施行）第五十条 在城市、镇规划区内确需进行临时建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请取得临时用地规划许可证和临时建设工程规划许可证。 土地使用权属于建设单位或者个人的，进行临时建设不需办理临时用地规划许可证。 |  | 1.标绘有建设项目拟用地位置的规定比例尺的地形图 | 其他 | [6 empty] | 自受理之日起2个工作日
[7 empty] | 2.建设用地规划许可申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 3.建设项目审批、核准或备案文件 | 申请人自备
[7 empty] | 4.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 5.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 其他
|  |  | 建设用地规划许可证注销 | 建设用地规划许可证注销 | 《中华人民共和国行政许可法》(2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过)第七十条 有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续： （一）行政许可有效期届满未延续的； （二）赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的； （三）法人或者其他组织依法终止的； （四）行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的； （五）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的； （六）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。 |  | 1.建设用地规划许可注销申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建设项目用地预审与选址意见书及附图、附件（仅划拨类） | 申请人自备
[7 empty] | 3.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 4.原《建设用地规划许可证》 | 政府部门核发
|  |  | 协助执行过户建设用地规划许可 | 协助执行过户建设用地规划许可 | 1.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（1990年5月19日中华人民共和国国务院令第55号发布，自发布之日起施行，中华人民共和国国务院令第55号）第十九条 土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转让的行为，包括出售、交换和赠与。未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的，土地使用权不得转让。 第二十条 土地使用权转让应当签订转让合同。 2.《城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》（1992年11月6日经建设部第17次部常务会议通过，1993年1月1日起施行）第十条 通过出让获得的土地使用权再转让时，受让方应当遵守原出让合同附具的规划设计条件，并由受让方向城市规划行政主管部门办理登记手续。受让方如需改变原规划设计条件，应当先经城市规划行政主管部门批准。 第十二条 城市规划行政主管部门有权对城市国有土地使用权出让、转让过程是否符合城市规划进行监督检查。 第十三条 凡持未附具城市规划行政主管部门提供规划设计条件及附图的出让、转让合同，或擅自变更的，城市规划行政主管部门不予办理建设用地规划许可证。凡未取得或擅自变更建设用地规划许可证而办理土地使用权属证明的，土地权属证明无效。 |  | 1.原国有土地使用证或不动产权属证 | 政府部门核发
[7 empty] | 2.司法部门的执行裁定书和协助执行通知书等要求过户的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.原国有土地使用权出让合同 | 申请人自备
[7 empty] | 4.原《建设用地规划许可证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 5.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 其他
[7 empty] | 6.建设用地规划许可申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 7.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 8.建设项目用地预审与选址意见书及附图、附件 | 申请人自备
[7 empty] | 9.土地登记情况证明（权籍调查结果） | 申请人自备
|  |  | 出让地转让建设用地规划许可 | 出让地转让建设用地规划许可 | 1.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（1990年5月19日中华人民共和国国务院令第55号发布，自发布之日起施行，中华人民共和国国务院令第55号）第十九条 土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转让的行为，包括出售、交换和赠与。未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的，土地使用权不得转让。 第二十条 土地使用权转让应当签订转让合同。 2.《城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》（1992年11月6日经建设部第17次部常务会议通过，1993年1月1日起施行）第十条 通过出让获得的土地使用权再转让时，受让方应当遵守原出让合同附具的规划设计条件，并由受让方向城市规划行政主管部门办理登记手续。受让方如需改变原规划设计条件，应当先经城市规划行政主管部门批准。 第十二条 城市规划行政主管部门有权对城市国有土地使用权出让、转让过程是否符合城市规划进行监督检查。 第十三条 凡持未附具城市规划行政主管部门提供规划设计条件及附图的出让、转让合同，或擅自变更的，城市规划行政主管部门不予办理建设用地规划许可证。凡未取得或擅自变更建设用地规划许可证而办理土地使用权属证明的，土地权属证明无效。 |  | 1.营业执照及办理人身份证件 | 申请人自备
[7 empty] | 2.原国有土地使用权出让合同 | 申请人自备
[7 empty] | 3.原国有土地使用证或不动产权属证 | 政府部门核发
[7 empty] | 4.建设用地规划许可申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 5.原《建设用地规划许可证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 6.建设项目用地预审与选址意见书及附图、附件 | 申请人自备
[7 empty] | 7.土地登记情况证明（权籍调查结果） | 申请人自备
[7 empty] | 8.已生效的出让建设用地转让合同或协议 | 申请人自备
4 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（立项选址阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（立项选址阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（立项选址阶段） | 《中华人民共和国国家安全法》第五十九条 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第66项 《河南省国家安全技术保卫条例》 | 重要国家机关、军事设施、国防军工单位和其他重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目；部分地方法规规章中明确的国际机场、出入境口岸、火车站、重要邮（快）件处理场所、电信枢纽场所，以及境外机构、组织、人员投资、居住、使用的宾馆、旅馆、酒店和写字楼等建设项目 | 1、选址申请书 | 项目单位 |  | 行政审批 | 国家安全部门 | 新乡市国家安全局 | B | 20个工作日 | 5个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 2.土地使用权出让文件 | 自然资源 主管部门 | 出让土地
[7 empty] | 3.原土地产权资料;涉及的变更、转移合同和政府相关批文 | 项目单位 | 土地转移变更
[7 empty] | 4.工商营业执照信息、身份证信息 | 部门数据共享
5 | 签订土地出让合同 | 签订土地出让合同 | 签订土地出让合同 | 签订土地出让合同 | 《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第二十一条：“中标人、竞得人应当按照中标通知书或者成交确认书约定的时间，与出让人签订国有建设用地使用权出让合同”。 | 国有建设用地出让 | 无 |  |  | 其他职权 | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 | B | 即办 | 即办 | 立项用地规划许可阶段
6 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 豫发改投资〔2022〕314号 | 企业投资项目 | 项目备案信息登记表 | 项目单位 |  | 申请人自备 | 发展改革部门 | 新乡市发展改革委 | BC | 自受理之日起7个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 立项用地规划许可阶段
7 | 固定资产节能审查 | 固定资产节能审查 | 固定资产节能审查 | 固定资产节能审查 | 豫发改投资〔2022〕314号 | 政府投资项目 | 项目节能审查申请书 | 项目单位 |  | 申请人自备 | 发展改革部门 | 新乡市发展改革委 | BC | 自受理之日起15个工作日 | 自受理之日起15个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 固定资产投资项目节能报告 | 项目单位或主管部门
8 | 建设工程文物保护和考古许可 | 建设工程文物保护和考古许可 | 文物保护单位保护范围内其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批 | 县级文物保护单位保护范围内其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批 | 《中华人民共和国文物保护法》第十七条、第十九条 | 在文物保护单位保护范围内建设其他工程，或者涉及爆破、钻探、挖掘等作业的建设项目 | 1.文物保护单位所在地市（直管县）级文物部门意见 | 文物主管部门 |  | 行政审批 | 文物部门 | 新乡市文化广电和外事旅游局 | AB | 20个工作日 | 10个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 2.建设工程规划选址方案 | 项目单位
[7 empty] | 3.文物影响评估报告 | 项目单位
[7 empty] | 4.文物勘探报告 | 项目单位
|  |  | 建设工程前考古调查、勘探审批 | 基本建设工程文物考古调查、勘探审批 | 《中华人民共和国文物保护法》第二十九条 《中华人民共和国文物保护法实施条例》第二十三条、第二十五条 河南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法第二十七条 | 基本建设工程（含重点建设项目） | 1.建设单位关于征询项目选址区域内地下文物埋藏情况的申请书 | 项目单位 |  |  | 文物部门 | 新乡市文化广电和外事旅游局 | ABC | 20个工作日 | 10个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 2.建设项目规划总平面图(划拨用地)或宗地定界图(出让土地) | 项目单位
|  |  | 不可移动文物原址保护措施审批 | 市级文物保护单位原址保护措施审批 | 《中华人民共和国文物保护法》（2017修订）第二十条、第二十九条 | 因特殊情况不能避让不可移动文物、需要对其进行原址保护的建设工程 | 1.建设单位关于建设项目确实无法避让不可移动文物需要对其进行原址保护的请示文件 | 项目单位 |  |  | 文物部门 | 新乡市文化广电和外事旅游局 | ABC | 20个工作日 | 10个工作日 | 立项用地规划许可阶段
[7 empty] | 2.建设工程选址批准文件 | 项目单位
[7 empty] | 3.文物保护原址保护措施或方案 | 项目单位
9 | 建设港口设施使用非深水岸线审批 | 建设港口设施使用非深水岸线审批 | 建设港口设施使用非深水岸线审批 | 建设港口设施使用非深水岸线审批 | 1.《中华人民共和国港口法》（2003年6月28日主席令第5号，2015年4月24日予以修改）第十三条：在港口总体规划区内建设港口设施，使用港口深水岸线的，由国务院交通主管部门会同国务院经济综合宏观调控部门批准；建设港口设施，使用非深水岸线的，由港口行政管理部门批准。 2.《港口岸线使用审批管理办法(2018)》（中华人民共和国交通运输部令2018年第5号）第十二条港口岸线使用审批机关审查决定批准港口岸线使用申请的，应当出具港口岸线使用批准文件。 审批机关决定不予批准使用港口岸线的，应当书面告知申请人，并且说明理由。 | 对在港口总体规划区内建设码头等港口设施申请使用港口岸线的审批 | 1.建设项目使用港口岸线许可申请书 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.海事、航道部门关于建设项目的意见 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.建设项目工程可行性研究报告或者项目申请报告 | 申请人自备
10 | 建设项目环境影响评价审批 | 建设项目环境影响评价审批（省市县） | 建设项目环境影响评价审批（省市县） | 建设项目环境影响评价审批（省市县） | 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第二十二号）第十三条：“建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门批准。” 《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）第十六条 国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表（以下统称环境影响评价文件）： （一）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价； （二）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价； （三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。第二十二条：“建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批……”。第二十三条：“国务院环境保护行政主管部门负责审批下列建设项目的环境影响评价文件：（一）核设施、绝密工程等特殊性质的建设项目；（二）跨省、自治区、直辖市行政区域的建设项目；（三）由国务院审批的或者由国务院授权有关部门审批的建设项目……” | / | 1、建设项目环境影响评价文件行政审批申请书；2、建设项目环境影响报告书（表）；3、建设项目环境影响报告书公众参与说明（报告书类项目提供） | 申请人自备 | / | 行政审批 | 生态环境部门 | 新乡市生态环境局 | B | 报告书60个工作日；报告表30个工作日 | 报告书15个工作日；报告表7个工作日 | 项目策划生成 | /
11 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 《中华人民共和国水土保持法》（2010年主席令第三十九号）第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。第二十六条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1.水土保持方案审批申请文件 2.生产建设项目水土保持方案 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起4个工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案变更审批 | 1.《中华人民共和国水土保持法》（2010年主席令第三十九号）第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 水土保持方案应当包括水土流失预防和治理的范围、目标、措施和投资等内容。 水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。原审批机关批准。 2.《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保〔2016〕65号） | 生产建设项目水土保持方案变更审批 | 1.水土保持方案变更报告示范文本 2.水土保持方案变更申请文件 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持承诺制审批 | 1.《中华人民共和国水土保持法》（2010年主席令第三十九号）第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 2.《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号） | 对编制水土保持方案报告表生产建设项目和已批复区域评估报告开发区内的生产建设项目实行承诺制审批 | 1.生产建设项目水土保持方案 2.承诺制审批申请 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
12 | 取水许可 | 取水许可 | 取水许可新办（告知承诺制） | 取水许可新办（告知承诺制） | 取水许可新办（告知承诺制） | 取水许可新办（告知承诺制） | 1.营业执照 | 省市场局/省药品监督管理 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.项目备案材料 | 申请人自备
[7 empty] | 3.与供水单位签订的供水协议 | 申请人自备
[7 empty] | 4.取水许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 5.与第三者利害关系的相关说明 | 申请人自备
[7 empty] | 6.建设项目水资源论证报告书（表） | 申请人自备
[7 empty] | 7.取水许可承诺书 | 申请人自备
|  |  | 取水许可新办 | 取水许可新办 | 《中华人民共和国水法》(2016年修正)第七条、第四十八条；《取水许可和水资源费征收管理条例》（中华人民共和国国务院令第460号，《取水许可管理办法》（水利部令34号），《河南省取水许可和水资源费征收管理办法》（河南省人民政府126号令） | 取水许可新办 | 1.项目备案材料 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.建设项目水资源论证报告书（表） | 申请人自备
[7 empty] | 3.与供水单位签订的供水协议 | 申请人自备
[7 empty] | 4.取水许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 5.营业执照 | 市场监管部门
[7 empty] | 6.与第三者利害关系的相关说明 | 申请人自备
|  |  | 取水许可延续 | 取水许可延续 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）第二十五条 取水许可证有效期限一般为5年，最长不超过10年。有效期届满，需要延续的，取水单位或者个人应当在有效期届满45日前向原审批机关提出申请，原审批机关应当在有效期届满前，作出是否延续的决定。 | 取水许可延续 | 1.原取水申请批准文件 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.延续取水申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国取水许可证 | 水利部门核发
|  |  | 取水许可变更（经营信息变更） | 取水许可变更（经营信息变更） | 《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号），2017年3月国务院令第676号修改 第二十六条：“取水单位或者个人要求变更取水许可证载明的事项的，应当依照本条例的规定向原审批机关申请，经原审批机关批准，办理有关变更手续。”《取水许可管理办法》（水利部令34号） 第二十八条取水许可证有效期限内，取水单位或者个人需要变更其名称（姓名）的或者因取水权转让需要办理取水权变更手续的，应当持法定身份证明文件和有关取水权转让的批准文件，向原取水审批机关提出变更申请。取水审批机关审查同意的，应当核发新的取水许可证；其中，仅变更取水单位或者个人名称（姓名）的，可以在原取水许可证上注明。 | 取水许可变更（经营信息变更） | 1.营业执照 | 市场监管部门核发 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.取水许可变更申请文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国取水许可证 | 政府部门核发
|  |  | 取水许可变更（水权变更） | 取水许可变更（水权变更） | 《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号），2017年3月国务院令第676号修改 第二十六条：“取水单位或者个人要求变更取水许可证载明的事项的，应当依照本条例的规定向原审批机关申请，经原审批机关批准，办理有关变更手续。”《取水许可管理办法》（水利部令34号） 第二十八条取水许可证有效期限内，取水单位或者个人需要变更其名称（姓名）的或者因取水权转让需要办理取水权变更手续的，应当持法定身份证明文件和有关取水权转让的批准文件，向原取水审批机关提出变更申请。取水审批机关审查同意的，应当核发新的取水许可证；其中，仅变更取水单位或者个人名称（姓名）的，可以在原取水许可证上注明。 | 取水许可变更（水权变更） | 1.营业执照 | 市场监管部门 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.有关取水权转让的批准文件 | 水利相关部门
[7 empty] | 3.中华人民共和国取水许可证 | 水利部门核发
[7 empty] | 4.取水许可变更申请文件 | 申请人自备
13 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审 | 《中华人民共和国气象法》（2016年修订）第二十一条：“新建、扩建、改建建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应当事先征得省、自治区、直辖市气象主管机构的同意，并采取相应的措施后，方可建设”。 《气象设施和气象探测环境保护条例》（国务院令第623号，2016年修订）第十七条：“在气象台站探测环境保护范围内新建、改建、扩建建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应当向省、自治区、直辖市气象主管机构报告并提出相应的补救措施，经省、自治区、直辖市气象主管机构书面同意。未征得气象主管机构书面同意或者未落实补救措施的，有关部门不得批准其开工建设”。 《河南省气象条例》第十二条：“……在气象探测环境保护范围内，新建、扩建、改建建设项目必须事先征得省气象主管机构同意，并采取相应措施后，方可建设。……” 《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》（中国气象局令第29号）第六条第一款 ：新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的申请由设区的市气象主管机构或省直管县（市）气象主管机构受理。 《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》（中国气象局令第29号）第七条第一款 受理机构负责对申请材料进行初审，并组织现场踏勘。现场踏勘应当通知申请人或者其代理人到场，申请人或者其代理人应当在现场踏勘记录表上签署明确意见。 | 一、申请人条件 在气象台站探测环境保护范围内的建设且可能影响气象探测环境的新建、扩建、改建建设工程的法人、其他组织或公民。二、同时符合下列行政法规和标准要求1.符合《气象设施和气象探测环境保护条例》 的有关要求。2.符合《气象探测环境保护规范 大气本底站》（标准编号： GB 31224-2014）、《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》（标准编号： GB 31221-2014）、《气象探测环境保护规范 高空气象观测站》（标准编号： GB 31222-2014）、《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（标准编号： GB31223-2014）、《地球站电磁环境保护要求》（GB13615-2009）等标准要求的。 | 1：新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表。2：新建、改建、扩建建设工程概况和规划总平面图。3：新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图。4：中华人民共和国居民身份证。 | 1：新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表（申请人自备）。2：新建、改建、扩建建设工程概况和规划总平面图（申请人自备）。3：新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图（申请人自备）。4：中华人民共和国居民身份证（政府部门核发）。 |  | 其他行政权利 | 气象部门 | 新乡市气象局 | B | 20工作日 | 8工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
14 | 涉雷电防护装置设计审核 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收 | 雷电防护装置设计审核 | 雷电防护装置设计审核 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第378项：雷电防护装置设计审核和竣工验收。实施机关：县级以上气象主管机构。 《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2017年修订）第二十三条：“……油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。” | 一、油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所； 二、雷电易发区内的矿区、旅游景点； 三、投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所； 四、雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。 | 1: 防雷装置设计审核申请书.2: 中华人民共和国居民身份证.3: 防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及总规划平面图.4: 设计中所采用的防雷产品技术参数说明 | 1: 防雷装置设计审核申请书（申请人自备）.2: 中华人民共和国居民身份证（政府部门核发）.3: 防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及总规划平面图（申请人自备）.4: 设计中所采用的防雷产品技术参数说明（申请人自备） |  | 行政审批 | 气象部门 | 新乡市气象局 | B、C | 20工作日 | 3工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
15 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批 | 《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《农田水利条例》第二十四条、《水行政许可实施办法》第三十二条 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施建设 | 1.申请占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.占用农业灌溉水源、灌排设施补偿方案 | 申请人自备
[7 empty] | 3.占用农业灌溉水源、灌排设施补偿方案-专家审查意见 | 水利部门
16 | 水工程规划同意书 | 洪水影响评价审批 | 洪水影响评价审批 | 水工程规划同意书 | 《中华人民共和国水法》（2016年修正）第十九条：建设水工程，必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程，其工程可行性研究报告报请批准前，有关流域管理机构应当对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见；在其他江河、湖泊上建设水工程，其工程可行性研究报告报请批准前，县级以上地方人民政府水行政主管部门应当按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见。水工程建设涉及防洪的，依照防洪法的有关规定执行；涉及其他地区和行业的，建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）第十七条：在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照防洪规划的要求留足防洪库容。前款规定的防洪工程和其他水工程、水电站未取得有关水行政主管部门签署的符合防洪规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。 |  | 1.项目法人请示文件 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20个工作日 | 1个工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.河南省水工程建设规划同意书申请表（含审批部门出具的意见） | 申请人自备
[7 empty] | 3.水工程建设依据、河流规划及审批文件 | 申请人自备
[7 empty] | 4.拟报批水工程的（预）可行性研究报告（项目申请报告、备案材料）及摘要说明 | 申请人自备
[7 empty] | 5.专题论证报告 | 申请人自备
[7 empty] | 6.与第三方有利害关系的协议 | 申请人自备
17 | 划拨国有建设用地使用权审核 | 划拨国有建设用地使用权审核 | 划拨国有建设用地使用权审核 | 划拨国有建设用地使用权审核 | 一、《中华人民共和国土地管理法》（根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》第二次修正，中华人民共和国主席令第三十二号）第五十三条：“经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府自然资源主管部门提出建设用地申请，经自然资源主管部门审查，报本级人民政府批准”。第五十四条：“建设单位使用国有土地，应当以出让等有偿使用方式取得；但是，下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得：（一）国家机关用地和军事用地；（二）城市基础设施用地和公益事业用地；（三）国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；（四）法律、行政法规规定的其他用地。 ”。 二、《河南省实施〈土地管理法〉办法》（根据2009年11月27日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改＜河南省实施土地管理法办法＞的决定》第二次修正）第四十五条：“下列项目可以划拨方式取得土地使用权：（一）国家机关和军事用地；（二）城市基础设施和公益事业用地；（三）国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；（四）法律、行政法规规定的其他用地。申请以划拨方式取得国有土地使用权的，申请人应持建设项目批准文件和必备资料向县级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申请，报有批准权的人民政府批准后，办理用地手续。” | 符合权限划分要求，准备齐全所要求的的全部申请材料。 | 1.国有建设用地申请书 | 申请人自备 |  | 其他职权 | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 | B | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起10个工作日 | 立项用地规划许可阶段/工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.用地单位相关资质文件（营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证）及有效身份证件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.土地登记情况证明（权籍调查结果） | 申请人自备
[7 empty] | 4.建设项目用地预审与选址意见及附图、附件 | 政府部门核发
[7 empty] | 5.建设用地规划许可证（含所附红线图） | 政府部门核发
[7 empty] | 6.建设项目批准、核准或备案文件 | 申请人自备
[7 empty] | 7.土地勘测定届技术报告、勘测定界图 | 申请人自备
[7 empty] | 8.规划设计条件（含所附红线图） | 政府部门核发
[7 empty] | 9.征地移交表和补偿到位证明 | 申请人自备
[7 empty] | 10.耕地占用税完税凭证 | 申请人自备
11.其他相关材料
18 | 洪水影响评价审批 | 洪水影响评价审批 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 1.《水法》第十九条建设水工程，必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程，未取得有关流域管理机构签署的符合流域综合规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设；在其他江河、湖泊上建设水工程，未取得县级以上地方人民政府水行政主管部门按照管理权限签署的符合流域综合规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。水工程建设涉及防洪的，依照防洪法的有关规定执行；涉及其他地区和行业的，建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。2.《中华人民共和国防洪法》第十七条第二款前款规定的防洪工程和其他水工程、水电站未取得有关水行政主管部门签署的符合防洪规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国水法》第三十八条：在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。《中华人民共和国防洪法》第二十七条：建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、线缆、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国防洪法》第三十三条：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国水文条例》第三十三条：在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程，建设单位应当采取相应措施，在征得对该站有管理权限的水行政主管部门同意后方可建设。因工程建设致使水文测站改建的，所需要的费用由建设单位承担。 |  | 1.河道管理范围内建设项目工程建设方案审批的申请书 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.拟报请审批（核准、备案）的建设项目（预）可行性研究报告或工程建设方案（项目申请报告、备案材料等） | 申请人自备
[7 empty] | 4.防洪评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 5.与第三方有利害关系的协议 | 申请人自备
|  | 洪水影响评价审批 | 水工程规划同意书 | 水工程规划同意书 | 1.《水法》第十九条建设水工程，必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程，未取得有关流域管理机构签署的符合流域综合规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设；在其他江河、湖泊上建设水工程，未取得县级以上地方人民政府水行政主管部门按照管理权限签署的符合流域综合规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。水工程建设涉及防洪的，依照防洪法的有关规定执行；涉及其他地区和行业的，建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。2.《中华人民共和国防洪法》第十七条第二款前款规定的防洪工程和其他水工程、水电站未取得有关水行政主管部门签署的符合防洪规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国水法》第三十八条：在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。《中华人民共和国防洪法》第二十七条：建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、线缆、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国防洪法》第三十三条：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国水文条例》第三十三条：在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程，建设单位应当采取相应措施，在征得对该站有管理权限的水行政主管部门同意后方可建设。因工程建设致使水文测站改建的，所需要的费用由建设单位承担。 |  | 1.河南省水工程建设规划同意书申请表 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.拟报请审批（核准、备案）的建设项目（预）可行性研究报告或工程建设方案（项目申请报告、备案材料等）. | 申请人自备
[7 empty] | 4.专题论证报告 | 申请人自备
[7 empty] | 5.与第三方有利害关系的协议 | 申请人自备
|  | 洪水影响评价审批 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 1.《水法》第十九条建设水工程，必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程，未取得有关流域管理机构签署的符合流域综合规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设；在其他江河、湖泊上建设水工程，未取得县级以上地方人民政府水行政主管部门按照管理权限签署的符合流域综合规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。水工程建设涉及防洪的，依照防洪法的有关规定执行；涉及其他地区和行业的，建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。2.《中华人民共和国防洪法》第十七条第二款前款规定的防洪工程和其他水工程、水电站未取得有关水行政主管部门签署的符合防洪规划要求的规划同意书的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国水法》第三十八条：在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。《中华人民共和国防洪法》第二十七条：建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、线缆、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国防洪法》第三十三条：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。《中华人民共和国水文条例》第三十三条：在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程，建设单位应当采取相应措施，在征得对该站有管理权限的水行政主管部门同意后方可建设。因工程建设致使水文测站改建的，所需要的费用由建设单位承担。 |  | 1.洪水影响评价报告 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.拟报请审批（核准、备案）的建设项目（预）可行性研究报告或工程建设方案（项目申请报告、备案材料等） | 申请人自备
[7 empty] | 3.水利项目建设单位申请文件 | 申请人自备
[7 empty] | 4.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 5.与第三方有利害关系的协议 | 申请人自备
19 | 政府投资项目初步设计审批 | 政府投资项目初步设计审批 | 政府投资项目初步设计审批 | 政府投资项目初步设计审批 | 豫发改投资〔2022〕314号 | 政府投资项目 | 可行性研究报告批复文件 | 项目审批部门 |  | 行政审批 | 发展改革部门 | 新乡市发展改革委 | BC | 自受理之日起15个工作日 | 自受理之日起15个工作日 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 项目初步设计报告及概算审批申请文件 | 项目单位
[7 empty] | 项目初步设计及概算文本 | 项目单位
20 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 建设工程规划类许可证核发 | 市政类建设工程规划许可 | 市政类建设工程规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日主席令第七十四号，2015年4月24日予以修改）第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。……对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。……第四十四条：在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。…… | 符合权限划分要求，准备齐全所要求的的全部申请材料。 | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 | B | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起5个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 4.使用土地的有关证明文件 | 平台共享
[7 empty] | 5.建设项目批准、核准、备案文件 | 平台共享
[7 empty] | 6.建设工程设计方案 | 申请人自备
[7 empty] | 7.修建性详细规划（需要编制的项目） | 申请人自备
|  |  | 交通类建设工程规划许可 | 交通类建设工程规划许可 |  |  | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 |  | 行政审批 |  |  |  |  | 自受理之日起5个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 4.使用土地的有关证明文件 | 平台共享
[7 empty] | 5.建设项目批准、核准、备案文件 | 平台共享
[7 empty] | 6.建设工程设计方案 | 申请人自备
[7 empty] | 7.修建性详细规划（需要编制的项目） | 申请人自备
|  |  | 建设工程规划许可变更 | 建设工程规划许可变更 |  |  | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 |  | 行政审批 |  |  |  |  | 自受理之日起2个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 其他
[7 empty] | 4.原《建设工程规划许可证》及附件、附图 | 政府部门核发
[7 empty] | 5. 变更文件或图纸. | 申请人自备
|  |  | 建设工程规划许可证延期 | 建设工程规划许可证延期 |  |  | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 | [6 empty] | 自受理之日起2个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 其他
[7 empty] | 4.原《建设工程规划许可证》及附件、附图 | 政府部门核发
|  |  | 临时建设工程规划许可 | 临时建设工程规划许可 |  |  | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 | [6 empty] | 自受理之日起7个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 平台共享
[7 empty] | 4.使用土地的有关证明文件 | 平台共享
[7 empty] | 5.建设项目批准、核准、备案文件 | 申请人自备
[7 empty] | 6.建设工程设计方案 | 申请人自备
|  |  | 建设工程规划许可证注销 | 建设工程规划许可证注销 |  |  | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 | [6 empty] | 自受理之日起2个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 其他
[7 empty] | 4.原《建设工程规划许可证》及附件、附图 | 政府部门核发
|  |  | 建筑类建设工程规划许可 | 建筑类建设工程规划许可 |  |  | 1.建设工程规划许可申请书 | 申请人自备 | [6 empty] | 自受理之日起7个工作日
[7 empty] | 2.营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证 | 平台共享
[7 empty] | 4.使用土地的有关证明文件 | 平台共享
[7 empty] | 5.建设项目批准、核准、备案文件 | 申请人自备
[7 empty] | 6.建设工程设计方案 | 申请人自备
[7 empty] | 7.修建性详细规划（需要编制的项目） | 申请人自备
21 | 国有建设用地不动产权首次登记 | 国有建设用地不动产权首次登记 | 国有建设用地不动产权首次登记 | 国有建设用地不动产权首次登记 |  |  | 1.不动产登记申请书 | 申请人自备 |  |  | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 |  |  | 自受理之日起1个工作日 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.申请人身份证明 | 申请人自备 | 1、验证原件； 2、单位的身份证明（营业执照等）等材料已报不动产登记机构备案的，可只提交《授权委托书》（原件）。
[7 empty] | 3.出让合同和缴清土地出让价款凭证等相关材料 | 申请人自备 | 以出让方式取得的
[7 empty] | 4.县级以上人民政府的批准用地文件和国有建设用地使用权划拨决定书等相关材料 | 申请人自备 | 以划拨方式取得的
[7 empty] | 5.土地租赁合同和土地租金缴纳凭证等相关材料 | 申请人自备 | 以租赁方式取得的
[7 empty] | 6.提交作价出资或者入股批准文件和其他相关材料 | 申请人自备 | 以作价出资或者入股方式取得的
[7 empty] | 7.提交土地资产授权经营批准文件和其他相关材料 | 申请人自备 | 以授权经营方式取得的
[7 empty] | 8.不动产权籍调查表、宗地图、宗地界址点坐标等不动产权籍调查成果 | 申请人自备
[7 empty] | 9.依法应当纳税的，应提交完税凭证 | 申请人自备
22 | 供水报装 | 供水用户报装 | 自来水用户报装 | 获得用水便利度 | 《河南省城市供水管理办法》（2020年修订版全文）河南省人民政府令第194号 | 适用于用水用户向供水经营企业申请安装使用有关供水设施 | 1、接水用户用水申请表。2、庭院总平图与用水建筑首层给水图。3、庭院综合管网平面图。4、单体楼供水系统图。 | 申请人自备 | 居民及工商业用水用户报装 | 公共服务 | 城管部门 | 新乡市城管局 | BC | 自受理之日起8个工作日（有外线）、2个工作日（无外线） | 自受理之日起2个工作日（外线工程150米内）、1个工作日（无外线） | 工程建设许可阶段
23 | 供电报装 | 供电报装 | 供电报装 |  | 《供电营业规则》第四十三条 |  | 营业执照，产权证明 |  |  |  | 供电部门 | 供电公司 |  |  | 1 | 工程建设许可阶段
24 | 供气报装 | 燃气用户报装 | 燃气用户报装 | 获得用气便利度 | 1、《燃气服务导则》GB/T 28885；2、 《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号公布）第十七条：燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。燃气经营者应当公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。3、《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令158号）第十二条 省辖市、县(市)人民政府或者其授权的燃气主管部门应当按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制,以招标投标方式选择管道燃气投资企业或者经营企业,并签订特许经营协议。特许经营协议应当明确特许经营内容、区域、范围、有效期限及服务标准等 | 适用于燃气用户向燃气经营企业申请安装使用有关燃气设施 | 1、燃气用户用气申请表/共用服务事项报装申请表。2、庭院总平图与用气建筑结构图。3、庭院综合管网平面图。4、用气间用气设备的平面布置图。 | 申请人自备 | 庭院综合管网平面图适用于居民燃气用户报装，用气间用气设备的平面布置图适用于工商业燃气用户报装 | 公共服务 | 城管部门 | 新乡市城管局 | BC | 自受理之日起11个工作日 | 自受理之日起9个工作日 | 工程建设许可阶段
25 | 供暖报装 | 供热用户报装 | 供热用户报装 | 供热用户报装 | 《河南省集中供热管理试行办法》（河南省人民政府第183号令）第十六条 热经营企业与热用户应当签订用热合同，主要内容包括：供热面积、供热时间、温度标准、收费标准、交费时间、结算方式、供热设施维护责任、违约责任以及当事人约定的其他事项、《城镇供热管网工程施工及验收规范》、《新乡市集中供热管理办法》（新乡市人民政府令2022-39号） | 适用于有用暖需求的建设单位向供热经营企业集中申请安装使用供暖设施 | 1. 用户需持规划许可证（副本）（复印件加盖公章） 2. 小区规划平面图（复印件加盖公章）、 3. 用热面积表（原件加盖公章） 4. 配套费缴纳票据及分项单（复印件加盖公章） | 申请人自备 | 适用于建设单位集中报装 | 公共服务 | 城管部门 | 新乡市城管局 | BC | 无 | 自受理之日起9个工作日 | 工程建设许可阶段
26 | 广播电视报装 | 广播电视报装 | 广播电视报装 | 广播电视报装 | 《有线广播电视运营服务管理暂行规定》（广电总局令第67号） | 适用于广播电视用户向经营企业申请安装广播电视设施 | 1.有线电视工程建设立项申请 | 项目单位 |  | 市政公用服务 | 广电经营企业 | 河南有线电视 | 无 | 无 | 10个工作日 | 工程建设许可阶段/施工许可阶段
[7 empty] | 2.有线电视业务办理开通单 | 项目单位
27 | 通信报装 | 通信报装 | 通信报装 | 通信报装 | 1.《中华人民共和国电信条例》（国务院令第291号公布，国务院令第653号、第666修订）第四十五条； 2.《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范(GB50846—2012)》； 3.《房屋建筑宽带网络设施技术标准(DBJ41/090)》； 4.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省住宅区宽带网络设施建设管理暂行办法的通知》（豫政办〔2016〕12号） | 适用于新建住宅建设项目向经营企业申请公用电信网接入服务 | 1.规划总平面图 | 项目单位 |  | 市政公用服务 | 通信发展管理部门 | 新乡市通管办 | B | 无 | 10个工作日 | 工程建设许可阶段/施工许可阶段
[7 empty] | 2.地上单体工程弱电平面图、地下车库弱电桥架平面图 | 项目单位
[7 empty] | 3.住宅建设项目光纤到户通信设施工程设计文件 | 项目单位
[7 empty] | 4.施工图设计文件审查机构出具的《光纤到户通信设施工程设计方案审核意见书》 | 项目单位
28 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段） | 《中华人民共和国国家安全法》第五十九条 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第66项 "《中华人民共和国国家安全法》第五十九条 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第66项 《河南省国家安全技术保卫条例》 " | 重要国家机关、军事设施、国防军工单位和其他重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目；部分地方法规规章中明确的国际机场、出入境口岸、火车站、重要邮（快）件处理场所、电信枢纽场所，以及境外机构、组织、人员投资、居住、使用的宾馆、旅馆、酒店和写字楼等建设项目 | 1、涉及国家安全事项的建设项目许可申请书 | 项目单位 |  | 行政审批 | 国家安全部门 | 新乡市国家安全局 | B | 20个工作日 | 5个工作日 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2、建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件 | 项目单位
[7 empty] | 3、建设项目规划红线范围内的1:2000地形图或1:500总平面图 | 项目单位
[7 empty] | 4、建设项目整体规划设计方案或内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案 | 项目单位
[7 empty] | 5.工商营业执照信息、身份证信息 | 部门数据共享
29 | 公路、水运工程建设项目初步设计及概算审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 一、《中华人民共和国公路法》第八条：国务院交通主管部门主管全国公路工作。 县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作。 二、《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第662号）第五条：县级以上人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当依照本条例的规定，加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理。第二十八条：建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。 三、《公路建设市场管理办法》（交通部令2015年第11号）第十七条：公路建设项目法人负责组织有关专家或者委托有相应工程咨询或者设计资质的单位，对施工图设计文件进行审查。施工图设计文件审查的主要内容包括：（一）是否采纳工程可行性研究报告、初步设计批复意见； 四、《公路建设监督管理办法》（交通部令2006年第6号）第八条：县级以上人民政府交通主管部门应当按职责权限审批或核准公路建设项目，不得越权审批、核准项目或擅自简化建设程序。 | 公路工程建设、水运工程建设 | 1.报送公路工程建设项目初步设计及概算的请示 2.公路工程建设项目工程初步设计及概算文件 3.工程建设项目可行性研究报告的批复（或项目核准的批复） | 1.申请人自备 2.申请人自备 3.发展改革部门 |  | 行政许可 | 发展改革部门 | 新乡市发展和改革委员会 | ABC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起5个工作日 | 工程建设许可阶段
30 | 公路工程建设项目 施工图设计审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 一、《建设工程质量管理条例》（2019年4月第二次修订）第十一条：施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门、国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 二、《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第662号）第三十三条：县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 三、《公路建设市场管理办法》（交通部令2015年第11号）第十八条：公路建设项目法人应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通运输主管部门审批。施工图设计文件未经审批的，不得使用。 | 公路工程建设 | 1.工程建设项目施工图设计的请示 2.工程建设项目初步设计及概算的批复 3.工程建设项目施工图设计文件 | 1.申请人自备 2.发展改革部门 3.申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | ABC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起7个工作日 | 工程建设许可阶段
31 | 水运工程建设项目 施工图设计设计审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 |  | 水运工程建设 | 1.工程建设项目施工图设计的请示 2.工程建设项目初步设计及概算的批复 3.工程建设项目施工图设计文件 | 1.申请人自备 2.发展改革部门 3.申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | ABC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起7个工作日 | 工程建设许可阶段
32 | 水利基建项目初步设计审批(含概算核定 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 一、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）附件第172项：水利基建项目初步设计文件审批。实施机关：县级以上人民政府水行政主管部门。 二、《河南省人民政府关于取消调整下放行政审批项目和部门非行政许可审批事项的决定》（豫政〔2014〕96号）保留的行政审批项目目录第十六条 第5项：水利基建项目初步设计文件审批。 三、《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第九条 政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批。 四、河南省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室《关于印发河南省工程建设项目审批全流程事项清单及审批流程图示范文本的通知》（豫工程改革办〔2019〕2号）规定。 |  | 项目初步设计报告及附件 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 20个工作日 | 1个工作日 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 可行性研究报告的批复文件 | 发改部门核发
[7 empty] | 项目初步设计报告审批申请文件及相关附件 | 申请人自备
[7 empty] | 专家审查意见 | 申请人自备
[7 empty] | 与第三方有利害关系的协议或说明 | 申请人自备
33 | 施工图设计文件联合审查 | 施工图设计文件联合审查 | 施工图设计文件联合审查 | 施工图设计文件联合审查 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第687号修改）第十一条 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号发布，国务院令第687号修改）第三十三条 |  | 建设工程规划许可证 | 平台共享 |  | 其他行政权力 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 7 | 7 | 施工许可阶段
[7 empty] | 岩土工程勘察报告 | 申请人自备
[7 empty] | 各专业设计计算书及施工图纸 | 申请人自备
[7 empty] | 消防外网设计 | 申请人自备
[7 empty] | 消防设计文件 | 申请人自备
[7 empty] | 绿建专篇（民用建筑） | 申请人自备
[7 empty] | 人防行政主管部门的批复文件（人防工程） | 申请人自备
[7 empty] | 平战转移方案（人防工程） | 申请人自备
34 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。人民防空主管部门负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和规划、建设等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 | 新建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 1.新建民用建筑防空地下室同步建设审批申请表 2.建设工程规划许可证（附件中无总平面图的，应提供总平面图）3.经审查合格的防空地下室施工图设计文件、平战功能转换方案及其施工图审查意见 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 新乡市人民防空办公室 | 新乡市人民防空办公室 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 施工许可阶段 | BC
|  |  | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批（变更） | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批（变更） | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。人民防空主管部门负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和规划、建设等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 |  | 1.新建民用建筑防空地下室同步建设行政许可变更申请表 2.经审批的总平面图（变更后） 3.经审查合格的防空地下室施工图设计文件、平战功能转换方案及其施工图审查意见 | 申请人自备 | [5 empty] | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日
|  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（按照规定标准应建防空地下室面积小于1000平方米（除医疗救护、防空专业队队员掩蔽部工程外），且建设单位提出缴纳防空地下室易地建设费申请的） | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（按照规定标准应建防空地下室面积小于1000平方米（除医疗救护、防空专业队队员掩蔽部工程外），且建设单位提出缴纳防空地下室易地建设费申请的） | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。人民防空主管部门负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和规划、建设等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 |  | 1.新建民用建筑防空地下室易地建设审批申请表 2.建设工程规划许可证（附件中无总平面图的，应提供总平面图） | 申请人自备 | [5 empty] | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日
|  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（建在流砂、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目，因地质条件不适于修建的） | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（建在流砂、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目，因地质条件不适于修建的） | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。人民防空主管部门负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和规划、建设等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 |  | 1.新建民用建筑防空地下室易地建设审批申请表 2.建设工程规划许可证（附件中无总平面图的，应提供总平面图）3.工程地质勘察报告 4.自然资源部门出具原始地形图 5.设计单位出具的不能修建防空地下室的说明 6.建设项目用地红线图7.建设项目总平面图 8 生产、存储易燃易爆品厂房、库房的用地红线图 9.生产、存储易燃易爆品厂房、库房的总平面图 10.建筑设计文件 | 申请人自备 | [5 empty] | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日
|  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（建设地段房屋或者地下管道设施密集，防空地下室不能施工或者难以采取措施保证施工安全的） | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（建设地段房屋或者地下管道设施密集，防空地下室不能施工或者难以采取措施保证施工安全的） | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。人民防空主管部门负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和规划、建设等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 |  | 1 新建民用建筑防空地下室易地建设审批申请表 2.建设工程规划许可证（附件中无总平面图的，应提供总平面图）3.有效的工程地质勘察报告 4.有权单位出具的周边建筑物图 5.有权单位出具的地下管网图 | 申请人自备 | [5 empty] | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日
|  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（所在地块被禁止、限制开发利用地下空间的） | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（所在地块被禁止、限制开发利用地下空间的） | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。人民防空主管部门负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和规划、建设等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 |  | 1.新建民用建筑防空地下室易地建设审批申请表 2.建设工程规划许可证（附件中无总平面图的，应提供总平面图）3.文物部门的依据材料4.交通、水利等部门的依据材料 5.自然资源部门的依据材料 | 申请人自备 | [5 empty] | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日
|  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（变更） | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批（变更） | 《中华人民共和国人民防空法》（1.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1996年10月29日中华人民共和国主席令第78号公布 自1997年1月1日起施行 2.根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）第二十二条：城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》（中发〔2001〕9号）第三部分第9：城市及城市规划区内的新建民用建筑，必须依法同步建设防空地下室。坚持以建为主，确因地质条件限制不能修建防空地下室的项目，由人民防空主管部门审核批准后，按规定交纳易地建设费，具体收费标准由省、自治区、直辖市价格主管部门会同同级财政、人防主管部门按照当地防空地下室的造价制定。除国家规定的减免项目外，任何部门和个人不得批准减免易地建设费。《国务院、中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发〔2008〕4号）第三部分第（九）：依法修建民用建筑防空地下室。城市新建民用建筑要依法修建防空地下室，确因地质等原因难以修建的要按规定缴纳易地建设费。 |  | 1.新建民用建筑防空地下室易地建设变更申请表 2.经审批的总平面图（变更后） 3.符合易地建设条件的材料 | 申请人自备 | [5 empty] | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日
35 | 建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程消防设计审查 | 《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条 | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程 | 1.建设工程消防设计审查申报表 | 项目单位 | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程 | 行政许可 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 20 | 2 | 施工许可阶段
[7 empty] | 2.建设单位的工商营业执照信息 | 部门数据共享
[7 empty] | 3.设计单位资质信息 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 4.消防设计文件 | 项目单位
[7 empty] | 5.施工图审查机构出具的审查合格文件复印件 | 图审机构
36 | 建筑工程施工许可 | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑工程施工许可核准 | 建筑工程施工许可核准 | 1.《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》第一次修正 根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正)第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 2.《建筑工程施工许可证管理办法》（2014年6月25日住房和城乡建设部令第18号发布 根据2018年9月28日住房和城乡建设部令第42号修正 根据2021年1月26日中华人民共和国住房和城乡建设部令第52号决定）第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 3.《河南省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》(豫建行规〔2021〕6号)第一条：工程投资额在100万元以下（不含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（不含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。 | 房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，以及城镇市政基础设施工程 | 1.建筑工程施工许可证申请表 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 自受理之日起7个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 施工许可阶段 | BC
[7 empty] | 2.建设工程规划许可证 | 资源规划部门
[7 empty] | 3.建设工程中标通知书或直接发包通知书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.申请许可承诺书 | 申请人自备
[7 empty] | 5.施工图设计文件审查合格书 | 图审机构
[7 empty] | 6.防空地下室建设审查批准书 | 人防部门
[7 empty] | 7.特殊建设工程消防审查意见 | 住房和城乡建设主管部门
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（工程名称变更） | 建筑工程施工许可证变更（工程名称变更） |  |  | 1.建筑工程施工许可证变更工程名称的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 2.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（监理单位变更） | 建筑工程施工许可证变更（监理单位变更） |  |  | 1.建设单位和变更后的监理单位签订的监理合同 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建筑工程施工许可证变更监理单位的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（监理单位总监理工程师 变更） | 建筑工程施工许可证变更（监理单位总监理工程师 变更） |  |  | 1.建筑工程施工许可证变更监理单位总监理工程师的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 2.监理工程师资格证书 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国监理工程师执业资格证书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 5.项目总监变更备案表 | 申请人自备
[7 empty] | 6.监理单位单位对变更后的项目负责人的书面任命文件 | 申请人自备
[7 empty] | 7.变更后的项目总监承诺书 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（建设单位项目负责人变更） | 建筑工程施工许可证变更（建设单位项目负责人变更） |  |  | 1.建设单位对变更后的项目负责人的书面任命文件 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建筑工程施工许可证变更建设单位项目负责人的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 4.变更后负责人的承诺书 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（建设规模变更） | 建筑工程施工许可证变更（建设规模变更） |  |  | 1.施工图设计文件审查合格书 | 图审机构
[7 empty] | 2.增加部分的建设工程施工说明和施工合同 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国建设工程规划许可证 | 部门数据共享
[7 empty] | 4.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 5.建筑工程施工许可证变更建设规模的书面申请 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（勘察单位变更） | 建筑工程施工许可证变更（勘察单位变更） |  |  | 1.建筑工程施工许可证变更勘察单位的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建设单位和变更后的勘察单位签订的勘察合同 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（勘察单位项目负责人变更） | 建筑工程施工许可证变更（勘察单位项目负责人变更） |  |  | 1.建筑工程施工许可证变更勘察单位项目负责人的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 2.中华人民共和国注册结构工程师执业资格证书 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国注册结构工程师注册执业证书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 5.变更后负责人的承诺书 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（设计单位变更） | 建筑工程施工许可证变更（设计单位变更） |  |  | 1.建设单位和变更后的设计单位签订的设计合同 | 申请人自备
[7 empty] | 2.建筑工程施工许可证变更设计单位的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 3.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（设计单位项目负责人变更） | 建筑工程施工许可证变更（设计单位项目负责人变更） |  |  | 1.建筑工程施工许可证变更设计单位项目负责人的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 2.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 3.中华人民共和国二级注册建筑师注册证书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.二级注册建筑师执业资格证书 | 申请人自备
[7 empty] | 5.变更后负责人的承诺书 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证变更（施工单位项目负责人变更） | 建筑工程施工许可证变更（施工单位项目负责人变更） |  |  | 1.中华人民共和国建造师注册证书 | 申请人自备
[7 empty] | 2.中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 3.建筑工程施工许可证变更施工单位项目负责人的书面申请 | 申请人自备
[7 empty] | 4.建筑施工企业安全生产考核合格证书 | 申请人自备
[7 empty] | 5.河南省专业技术人员职业资格证书 | 申请人自备
[7 empty] | 6.项目负责人变更备案表（建管科盖章） | 申请人自备
[7 empty] | 7.施工单位对变更后的项目负责人的书面任命文件 | 申请人自备
[7 empty] | 8.变更后负责人的承诺书 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证补办 | 建筑工程施工许可证补办 |  |  | 1.建筑工程施工许可补办申请书 | 申请人自备
|  |  | 建筑工程施工许可证延期 | 建筑工程施工许可证延期 |  |  | 1.建筑工程施工许可申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.证书延期的书面申请一份 | 申请人自备
37 | 建设工程招标文件备案 | 建设工程招标文件备案 | 建设工程招标文件备案 | 建设工程招标文件备案 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（2001年建设部令第89号发布，2018年住房和城乡建设部令第43号修改）第十九条； 《建设工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）第六条； | 依法必须进行施工招标的房屋建筑和市政基础设施工程，电子招标投标项目除外 | 1.建设工程招标文件 | 项目单位 |  | 行政审批 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 5个工作日 | 3个工作日 | 施工许可阶段
38 | 建设工程招投标情况书面报告 | 建设工程招投标情况书面报告 | 建设工程招投标情况书面报告 | 建设工程招投标情况书面报告 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十七条； 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）第六十五条； 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号发布，住房和城乡建设部令第43号修改）第四十四条； | 依法必须进行施工招标的工程，房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标项目除外 | 1.招标范围 | 项目单位 |  | 行政审批 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 5个工作日 | 1个工作日 | 施工许可阶段
[7 empty] | 2.招标方式和发布招标公告的媒介 | 项目单位
[7 empty] | 3.资格审查、开评标过程和确定中标人的方式及理由等 | 项目单位
[7 empty] | 4.招标公告或者投标邀请书 | 项目单位
[7 empty] | 5.投标报名表或投标人到场登记表 | 项目单位
[7 empty] | 6.资格预审文件、招标文件 | 项目单位
[7 empty] | 7.评标委员会的评标报告（设有标底的，应当附标底）,评标委员会的组成 | 项目单位
[7 empty] | 8.中标人的投标文件 | 项目单位
[7 empty] | 9.工程招标代理委托合同 | 项目单位
[7 empty] | 10.招标投标活动中其他应说明的重要事项 | 项目单位
39 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 临时占用城市绿化用地审批 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1.《城市绿化条例》第十九条 任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地；占用的城市绿化用地，应当限期归还。 因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。 第二十条 任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。 砍伐城市树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。 2.《新乡市城市绿化条例》第二十五条 任何单位和个人不得擅自占用城市绿地；占用的城市绿地，应当限期归还。 因建设或者其他特殊原因需要临时占用城市绿地的，应当经市、县（市）城市绿化行政主管部门同意，按照规定办理临时占用绿地手续，并在被占绿地四周明显位置公示占用单位、事由、期限、恢复措施和批准单位等信息。 临时占用城市绿地的时间不得超过一年，确因建设需要延长的，应当重新办理临时占用绿地手续，且仅能延长一次，延长的时间不得超过一年。临时占用城市绿地一千平方米以下的，由市、县（市）城市绿化行政主管部门审批，一千平方米以上的按照有关规定报请审批。临时占用期满，占用单位应当按照规定期限和要求恢复城市绿地，并须通过城市绿化行政主管部门验收。 第二十八条 任何单位和个人不得擅自砍伐城市树木。因建设或者其他特殊原因需要砍伐树木的，须经市、县（市）城市绿化行政主管部门批准。 经批准砍伐树木的，申请人应当对树木所有权人进行补偿，并按照伐一补三的标准补植树木，所补植树木的胸径不得小于八厘米。 第二十九条 批准砍伐城市树木，应当符合下列条件之一： （一）实施城乡规划所需要的； （二）建设工程施工所必需的； （三）发生严重病虫害已无法挽救或者自然死亡的； （四）危及人身、建筑物或者其他设施安全的； （五）妨碍交通、消防、医疗救治、防灾避险的； （六）密度过大需要间伐、间移的； （七）改造绿化设施所必需的； （八）法律、法规规定的其他情形。 | 因工程建设原因确需移植（砍伐）树木、临时占用绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木申请表 | 城管部门 |  | 行政许可 | 城管部门 | 新乡市城管局 |  | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起2个工作日 | 施工许可阶段
[7 empty] | 申请事项涉及的市规划委员会会议纪要或者有关工程、建设、国土、安全、消防、交通、国防、电力、燃气、电信、管线、防疫、医疗、教育等相关职能主管部门的证照、规范性文件或证明材料 | 相关职能主管部门
[7 empty] | 总平面规划图或者规划许可证 | 资源规划部门
[7 empty] | 园林绿化设计图 | 申请人自备
[7 empty] | 申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 绿地恢复承诺书 | 申请人自备
40 | 市政设施建设类审批 | 市政设施建设类审批 | 挖掘城市道路许可 | 挖掘城市道路许可 | 1.《城市道路管理条例》（1996年6月4日国务院令第198号，2011年1月1日予以修改）第三十条：未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位和个人不得占用或挖掘城市道路。第三十一条：因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。第三十三条：因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准。 2.《城市道路管理条例》（1996年6月4日国务院令第198号，2011年1月1日予以修改）第二十九条：依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的，应当经市政工程行政主管部门批准，方可建设。 3.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日国务院令第412号，2009年1月29日予以修改）附件第109项：城市桥梁上架设各类市政管线审批，实施机关：所在城市的市人民政府市政工程设施行政主管部门。 4.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）第二条第（二）项：将‘占用、挖掘城市道路审批’、‘依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批’、‘城市桥梁上架设各类市政管线审批’3项合并为‘市政设施建设类审批’1项”。 |  | 1.新乡市占用、挖掘城市道路及市政管线（杆线）设施许可申请表 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 新乡市城市管理局 | 新乡市城市管理局 | BC（不含市辖区） | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起2个工作日 | 施工许可阶段 | BC（不含市辖区）
[7 empty] | 2.规划许可证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.申请许可承诺书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.施工组织方案 | 申请人自备
[7 empty] | 5.市政三级资质证书 | 政府部门核发
|  |  | 临时占用城市道路许可 | 临时占用城市道路许可 |  |  | 1.新乡市占用、挖掘城市道路及市政管线（杆线）设施许可申请表 | 申请人自备 | [6 empty] | 自受理之日起1个工作日
[7 empty] | 2.规划许可证 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.申请许可承诺书 | 申请人自备
41 | 城镇污水排入排水管网许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 1.《城镇排水与污水处理条例 》(2013年9月18日国务院第24次常务会议通过，国务院令第641号公布，自2014年1月1日起施行)第21条：第二十一条 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的,应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准,重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。 |  | 1.排水许可申请表 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 新乡市城市管理局 | 新乡市城市管理局 | BC（不含市辖区） | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 施工许可阶段 | BC（不含市辖区）
[7 empty] | 2.排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料 | 申请人自备
[7 empty] | 3.按规定建设污水预处理设施的有关材料 | 申请人自备
[7 empty] | 4.排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告 | 申请人自备
[7 empty] | 5.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料 | 申请人自备
[7 empty] | 6.营业执照 | 政府部门核发
42 | 城市建筑垃圾处置核准 | 城市建筑垃圾处置核准 | 建筑垃圾清运许可 | 建筑垃圾清运许可 | 1.《城市建筑垃圾管理规定》（2005年3月23日中华人民共和国建设部第139号令发布）第七条处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。 2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日中华人民共和国国务院令第412号公布）第101项城市建筑垃圾处置核准；实施机关：城市人民政府市容环境卫生行政主管部门)。 3.《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》（2004年10月15日中华人民共和国建设部第135号令发布）四、城市建筑垃圾处置核准条件（1）提交书面申请（包括建筑垃圾运输的时间、路线和处置地点名称、施工单位与运输单位签订的合同、建筑垃圾消纳场的土地用途证明）；（2）有消纳场的场地平面图、进场路线图、具有相应的摊铺、碾压、除尘、照明等机械和设备，有排水、消防等设施，有健全的环境卫生和安全管理制度并得到有效执行；（3）具有建筑垃圾分类处置的方案和对废混凝土、金属、木材等回收利用的方案；（4）具有合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证；（5）具有健全的运输车辆运营、安全、质量、保养、行政管理制度并得到有效执行；（6）运输车辆具备全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置、安装行驶及装卸记录仪和相应的建筑垃圾分类运输设备。 |  | 渣土车运输审批表 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 新乡市城市管理局 | 新乡市城市管理局 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 施工许可 | BC
|  |  | 建筑垃圾排放许可 | 建筑垃圾排放许可 |  |  | 1.《申请表》 | 申请人自备
[7 empty] | 2.工程预算书（土建部分），需有编制单位、编制人员印章 | 申请人自备
[7 empty] | 3.工程施工图纸一份 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 4.与取得建筑垃圾处置许可（运输）的运输单位签订的运输合同 | 申请人自备
[7 empty] | 5.与处置单位签订的建筑垃圾消纳（资源化利用）合同 | 申请人自备
|  |  | 建筑垃圾消纳利用 | 建筑垃圾消纳利用 |  |  | 1.《申请表》 | 申请人自备
[7 empty] | 2.由市县主管部门同意并备案的建筑垃圾消纳场地或资源化利用途径证明 | 申请人自备
[7 empty] | 2.场地平面图、进场路线图 | 申请人自备
[7 empty] | 3.配备有相应的摊铺、碾压、除尘、照明等机械和设备的证明材料 | 申请人自备
[7 empty] | 4.配备有排水、消防等设施的证明材料 | 消防、住建部门核发
[7 empty] | 5.环境卫生和安全管理制度 | 申请人自备
[7 empty] | 6.建筑垃圾分类处置的方案和对废弃混凝土、金属、木材等回收利用的方案 | 申请人自备
[7 empty] | 6.消纳场安全隐患应急预案 | 申请人自备
43 | 涉路施工活动审批 | 设置非公路标志审批 | 在普通公路用地范围内设置非公路标志许可 | 在普通公路用地范围内设置非公路标志许可 | 1、【法律】《中华人民共和国公路法》（国家主席令第19号，1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，1999年10月31日第一次修正，2004年8月28日第二次修正，2009年8月27日第三次修正） 第四十五条 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的，应当事先经有关交通主管部门同意，影响交通安全的，还须征得有关公安机关的同意；所修建、架设或者埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求。对公路造成损坏的，应当按照损坏程度给予补偿。 2、【行政法规】《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年2月16日通过，2011年7月1日起施行） 第二十七条 进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请： （一）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线； （二）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施； （三）在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施； （四）利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施； （五）利用跨越公路的设施悬挂非公路标志； （六）在公路上增设或者改造平面交叉道口； （七）在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施。 | 因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线；跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施；在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施；利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施；在公路上增设或者改造平面交叉道口；在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施。 | 营业执照 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 施工许可阶段
[7 empty] | 部门的审批文件协议 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省设置非公路标志许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 非公路标志的设计图纸 | 申请人自备
|  | 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施，及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可 | 在普通公路用地范围内架设管道设施许可 | 在普通公路用地范围内架设管道设施许可 |  |  | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
|  |  | 在普通公路用地范围内架设电缆设施许可 | 在普通公路用地范围内架设电缆设施许可 |  |  | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
|  |  | 在普通公路用地范围内埋设管道设施许可 | 在普通公路用地范围内埋设管道设施许可 |  |  | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
|  |  | 在普通公路用地范围内埋设电缆设施许可 | 在普通公路用地范围内埋设电缆设施许可 |  |  | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
|  | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 在普通公路增设平面交叉道口审批 | 在普通公路增设平面交叉道口审批 |  |  | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
|  |  | 在普通公路改造平面交叉道口审批 | 在普通公路改造平面交叉道口审批 |  |  | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
|  | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | 在普通公路建筑控制区内埋设管道设施许可 | 在普通公路建筑控制区内埋设管道设施许可 |  |  | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
|  |  | 在普通公路建筑控制区内埋设电缆设施许可 | 在普通公路建筑控制区内埋设电缆设施许可 |  |  | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
|  | 因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批 | 因修建铁路建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 | 因修建铁路建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 |  |  | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
|  |  | 因修建通信建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 | 因修建通信建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 |  |  | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
|  |  | 因修建水利建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 | 因修建水利建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 |  |  | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
|  |  | 因修建机场建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 | 因修建机场建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 |  |  | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
|  |  | 因修建供电建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 | 因修建供电建设工程需要占用、挖掘普通公路用地审批 |  |  | 中华人民共和国居民身份证 | 申请人自备
[7 empty] | 处置施工险情和意外事故的应急方案 | 申请人自备
[7 empty] | 符合技术标准、规范要求的设计和施工方案 | 申请人自备
[7 empty] | 关于XXX建设工程的批复文件 | 申请人自备
[7 empty] | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 营业执照 | 申请人自备
[7 empty] | 河南省公路涉路施工许可申请书 | 申请人自备
44 | 河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批 | 河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批 | 河道管理范围内有关活动许可（挖筑鱼塘许可） | 河道管理范围内有关活动许可（挖筑鱼塘许可） | 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第588号，2018年修正）第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 |  | 1.河道管理范围内有关活动许可（挖筑鱼塘许可）申请书 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.建设项目所涉及河道与防洪部分的方案 | 申请人自备
[7 empty] | 4.占用河道管理范围内土地情况及该建设项目防御洪涝的设防标准与措施 | 申请人自备
[7 empty] | 5.说明建设项目对河势变化、堤防安全、河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救措施 | 申请人自备
[7 empty] | 6.防洪评价报告 | 申请人自备 | 申请人自备
|  |  | 河道管理范围内有关活动许可（考古发掘许可） | 河道管理范围内有关活动许可（考古发掘许可） | 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第588号，2018年修正）第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 |  | 1.说明建设项目对河势变化、堤防安全、河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救措施 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.防洪评价报告 | 申请人自备 | 申请人自备
[7 empty] | 3.建设项目所涉及河道与防洪部分的方案 | 申请人自备
[7 empty] | 4.河道管理范围内有关活动许可（考古发掘许可）申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 5.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 6.占用河道管理范围内土地情况及该建设项目防御洪涝的设防标准与措施 | 申请人自备
|  |  | 河道管理范围内有关活动许可（在河道滩地存放物料许可） | 河道管理范围内有关活动许可（在河道滩地存放物料许可） | 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第588号，2018年修正）第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 |  | 1.说明建设项目对河势变化、堤防安全、河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救措施 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 3.建设项目所涉及河道与防洪部分的方案 | 申请人自备
[7 empty] | 4.防洪评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 5.河道管理范围内有关活动许可（在河道滩地存放物料许可）申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 6.占用河道管理范围内土地情况及该建设项目防御洪涝的设防标准与措施 | 申请人自备
|  |  | 河道管理范围内有关活动许可（钻探、开采地下资源许可） | 河道管理范围内有关活动许可（钻探、开采地下资源许可） | 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第588号，2018年修正）第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 |  | 1.河道管理范围内有关活动许可（钻探、开采地下资源许可）申请书 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.占用河道管理范围内土地情况及该建设项目防御洪涝的设防标准与措施 | 申请人自备
[7 empty] | 3.建设项目所涉及河道与防洪部分的方案 | 申请人自备
[7 empty] | 4.说明建设项目对河势变化、堤防安全、河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救措施 | 申请人自备
[7 empty] | 5.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 6.防洪评价报告 | 申请人自备
|  |  | 河道管理范围内有关活动许可（爆破许可） | 河道管理范围内有关活动许可（爆破许可） | 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第588号，2018年修正）第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 |  | 1.说明建设项目对河势变化、堤防安全、河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救措施 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 水利部门 | 新乡市水利局 | ABC | 10 | 1 | 工程建设许可阶段
[7 empty] | 2.防洪评价报告 | 申请人自备
[7 empty] | 3.河道管理范围内有关活动许可（爆破许可）申请书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.建设水利项目所依据的文件 | 申请人自备
[7 empty] | 5.建设项目所涉及河道与防洪部分的方案 | 申请人自备
[7 empty] | 6.占用河道管理范围内土地情况及该建设项目防御洪涝的设防标准与措施 | 申请人自备
45 | 公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 1.《中华人民共和国公路法》（1997年7月3日主席令第86号，2009年8月27日予以修改2017年11月4日予以修改）第二十五条：公路建设项目的施工，须按国务院交通主管部门的规定报请县级以上地方人民政府交通主管部门批准。 2.《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2014〕50号），国家重点公路工程施工许可下放至省级交通运输主管部门。 3.《公路建设市场管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第11号）第二十四条 公路工程项目依法实行施工许可制度。国家和国务院交通主管部门确定的重点公路工程项目的施工许可由国务院交通主管部门实施，其他公路工程项目的施工许可按照项目管理权限由县级以上地方人民政府交通主管部门实施。 | 公路建设项目 | 1.施工许可申请书 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 施工许可阶段
[7 empty] | 2.施工图设计文件批复 | 政府部门 核发
[7 empty] | 3.国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复 | 政府部门 核发
[7 empty] | 4.建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 | 申请人自备
[7 empty] | 5.已办理的质量监督 手续材料 | 政府部门 核发
[7 empty] | 6.保证工程质量和安全措施的材料 | 申请人自备
46 | 水利工程质量监督注册 | 水利工程质量监督注册 | 水利工程质量监督注册 | 水利工程质量监督注册 | 1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年1月10日国务院第25次常务会议通过，现予发布，自发布之日起施行） 第十三条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 第四十三条 国家实行建设工程质量监督管理制度。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。 2.《河南省水利工程质量监督规程》（豫水质监〔2015〕4号） 第5.0.1条 项目法人应在工程开工前按规定到质量监督机构进行质量监督注册，填写《水利工程质量监督（补充）注册表》，提交备案资料。 3.《水利工程质量监督管理规定》(1997年8月25日水利部水建[1997]339号通知印发，自发布之日起施行） 第五条 工程竣工验收前，必须经质量监督机构对工程质量进行等级核验。 第十四条 全国水利工程质量监督总站的主要职责：（四）对部直属重点工程组织实施质量监督。参加工程的阶段验收和竣工验收。 第十六条 各流域水利工程质量监督分站的主要职责：（三）参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收。 第十七条 各省、自治区、直辖市，新疆生产建设兵团水利工程质量监督中心站的职责：（三）对辖区内除第十四条、第十六条规定以外的水利工程实施质量监督；协助配合由部总站和流域分站组织监督的水利工程的质量监督工作。 第十八条 市（地）水利工程质量监督站的职责，由各中心站根据本规定制订。 |  | 1、水利工程质量监督注册登记表（纸质版及电子版） | 申请人自备 | 水利工程项目 | 其他行政权利 | 水利部门 | 新乡市水利局 | BC | 5 | 1 | 施工许可阶段 | 新乡市（市级）政务服务事项最小颗粒化清单无此事项内容。
2、工程审批文件（复印件）
3、招标文件（副本）、中标单位（设计、监理、施工等）的投标文件（副本）
4、施工合同（复印件）
5、施工图阶段设计报告、施工图纸；
6、项目法人组建文件或机构任命文件（加盖公章）；
7、建设、勘察设计、施工、监理单位法定代表人授权书原件各一份
8、各参建单位项目负责人质量终身责任承诺书原件各一份
47 | 建设工程规划土地核实 | 建设工程规划核验（验收） | 建设工程规划土地核实 | 建设工程规划土地核实 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日公布 中华人民共和国主席令第74号）第四十五条:县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。 2.《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》（2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第34号公布 自2010年12月1日起施行）第55条：县级以上人民政府城乡规划主管部门应当对建设工程是否符合规划条件和许可内容予以核实。经核实符合规划条件和许可内容的，由县级以上人民政府城乡规划主管部门出具建设工程规划核实合格手续。 未经城乡规划主管部门核实或者经核实不符合规划条件和许可内容的，建设单位不得组织竣工验收，建设行政主管部门不得办理竣工备案手续，房产管理部门不得办理房屋产权登记手续。 建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。 | 符合权限划分要求，准备齐全所要求的的全部申请材料。 | 1.建设工程规划土地核实申请表 | 申请人自备 |  | 行政审批 | 自然资源部门 | 新乡市自然资源和规划局 | B | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起5个工作日 | 竣工验收阶段
[7 empty] | 2.建设单位或个人身份证明材料 | 申请人自备
[7 empty] | 3.现状竣工图及成果报告书 | 申请人自备
[7 empty] | 4.规划条件 | 申请人自备
[7 empty] | 5.中华人民共和国不动产权证 | 政府部门核发
[7 empty] | 6.《建设工程规划许可证》及附件、附图 | 政府部门核发
48 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收监督 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 | 《建设工程质量管理条例》2017年10月7日国务院令第687号修订第四十九条；《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）；《河南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收实施细则》的通知（豫建〔2014〕12号）。 | 房屋建筑和市政基础设施工程 | 1. 竣工验收通知书及验收主要组成人员名单 2. 《新乡市建设工程联合验收申请表》 3.竣工验收方案（参建单位项目负责人签字确认） 4.建设工程竣工验收报告 5.施工单位工程竣工报告 6. 监理单位工程质量评估报告 7. 勘察单位工程质量检查报告 8.设计单位工程质量检查报告 9.施工单位签署的工程质量保修书 | 申请人自备 | 房屋建筑和市政基础设施工程 | 其他行政权利 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 15 | 5 | 竣工验收阶段
49 | 建设工程消防验收或备案 | 建设工程消防验收或备案 | 建设工程消防验收或备案 | 建设工程消防验收或备案 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的应当申请消防验收的建设工程，办理消防验收；除此以外的建设工程，办理备案手续 | 1.建设工程消防验收申报表 | 项目单位 |  | 行政审批 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 20个工作日 | 5个工作日 | 竣工验收备案 |  | BC
[7 empty] | 2.工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸 | 项目单位
[7 empty] | 3.消防产品质量合格证明文件 | 项目单位
[7 empty] | 4.具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证 | 项目单位
[7 empty] | 5.施工、工程监理单位的资质信息 | 住房和城乡建设主管部门
[7 empty] | 6.建设单位的工商营业执照信息 | 部门数据共享
50 | 人防工程竣工验收核实认可 | 人防工程竣工验收核实 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案（联合验收、统一备案） | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案（联合验收、统一备案） | 《建设工程质量管理条例》（国务院2000年1月10日国务院第25次常务会议通过，2000年1月30日国务院令第279号发布实施，根据2017年10月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》（中华人民共和国国务院令第687号）第一次修订，根据2019年4月23日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）第四十九条：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起１５日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。《人民防空工程建设管理规定》（国家国防动员委员会、国家发展计划委员会、建设部、财政部 〔2003〕国人防办字第18号)第三十八条、第五十七条：人民防空工程竣工验收实行备案制度。人民防空工程建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和接受委托的工程质量监督机构及有关部门出具的认可文件报人民防空主管部门备案。防空地下室竣工验收实行备案制度，建设单位在向建设行政主管部门备案时，应当出具人民防空主管部门的认可文件。《人民防空工程质量监督管理规定》（国人防〔2010〕288号）第十三条：人防工程竣工验收实行备案制。人防工程竣工验收由建设单位组织，人防工程质量监督机构对人防工程竣工验收履行监督责任。人防工程验收合格后15个工作日内，建设单位应将竣工备案材料报送人防主管部门备案。 | 新建人防工程竣工验收核实认可 | 1.河南省人民防空工程竣工验收报告 2.项目测绘报告 3.防护（防化）设备产品和安装质量检测报告4.人民防空工程竣工图5.防空地下室易地建设费缴纳凭证 | 申请人自备 |  | 其他行政权力 | 新乡市人民防空办公室 | 新乡市人民防空办公室 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 竣工验收阶段 | BC
51 | 城建档案验收 | 城建档案验收 | 城建档案验收 | 城建档案验收 | 《城市建设档案管理规定》（建设部令第61号发布，2019年住房和城乡建设部令第47号修改）第八条 《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号发布，2019年住房和城乡建设部令第47号修改）第九条、第十条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第687号修改）第十七条 | 房屋建筑和城市基础设施工程 | 1.建设工程档案验收申请书 | 项目单位 |  | 行政审批 | 城建档案馆 |  | BC | 无 | 5个工作日 | 竣工验收阶段 |  | BC（不含市辖区）
[7 empty] | 2.建设工程档案报送验收材料（房屋建筑工程、城市基础设施工程）目录册 | 项目单位
[7 empty] | 3.建设工程档案报送移交承诺书 | 项目单位
[7 empty] | 4.建设工程档案资料 | 项目单位
52 | 建设工程消防验收或备案 | 建设工程消防验收或备案 | 建设工程消防验收或备案 | 建设工程消防验收或备案 | [6 empty] | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 |  |  |  | 竣工验收阶段
53 | 建设工程消防备案 | 建设工程消防备案 | 建设工程消防备案 | [7 empty] | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 |  |  |  | 竣工验收阶段
54 | 公路建设项目竣工验收 | 公路建设项目竣工验收 | 公路建设项目竣工验收 | 公路建设项目竣工验收 | 1.《中华人民共和国公路法》（1997年7月3日主席令第86号，2017年11月4日予以修改）第三十三条：公路建设项目和公路修复项目竣工后，应当按照国家有关规定进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 2.《公路工程竣（交）工验收办法》（中华人民共和国交通部令2004年第3号）第六条：交工验收由项目法人负责。竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。交通部负责国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作；其它公路工程建设项目，由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。 | 公路建设项目 | 1.项目竣工验收申请文件 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 竣工验收阶段
[7 empty] | 2.项目竣工验收报告 | 申请人自备
55 | 水运建设项目竣工验收 | 水运建设项目竣工验收 | 水运建设项目竣工验收 | 水运建设项目竣工验收 | 1.《中华人民共和国港口法》第十九条：港口设施建设项目竣工后，应当按照国家有关规定经验收合格，方可投入使用。 2.《中华人民共和国航道法》第十三条：航道建设工程竣工后，应当按照国家有关规定组织竣工验收，经验收合格方可正式投入使用。 | 水运建设项目 | 1.项目竣工验收申请文件 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 交通运输部门 | 新乡市交通运输局 | BC | 自受理之日起20个工作日 | 自受理之日起6个工作日 | 竣工验收阶段
[7 empty] | 2.水运项目竣工验收报告 | 申请人自备
56 | 水利工程建设项目竣工验收 | 水利工程建设项目竣工验收 | 水利工程建设项目竣工验收 | 水利工程建设项目竣工验收 | 《水库大坝安全管理条例》（国务院令第77号，2018年修正）第十一条第二款：大坝竣工后，建设单位应当申请大坝主管部门组织验收。 《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号，2017年修正）第二十条：国家重点水利工程建设项目，竣工验收主持单位依照国家有关规定确定。除前款规定以外，在国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程、流域重大骨干工程建设项目，竣工验收主持单位为水利部。 | 水利工程项目 | 竣工验收申请报告 | 申请人自备 |  | 其他行政权利 | 水利部门 | 新乡市水利局 | BC | 50 | 1 | 竣工验收阶段
57 | 供水工程验收 | 供水工程验收 | 供水工程验收 | 获得用水便利度 | 《河南省城市供水管理办法》（2020年修订版全文）河南省人民政府令第194号 | 适用于用水用户向供水经营企业申请安装使用有关供水设施 | 1、供水工程管网竣工图。2、供水工程竣工资料。 | 申请人自备 |  | 公共服务 | 城管部门 | 新乡市城管局 | BC | 自受理之日即办 | 自受理之日即办 | 竣工验收阶段
58 | 供电工程验收 | 供电工程验收 | 供电工程验收 |  | 《供电营业规则》第十七条条 |  | 1.竣工图纸、电 气设备出厂合格 证书、电气设备 交接试验记录。 2.设计、施工、 试验单位资质证 书复印件。 | 申请人自备 |  |  | 供电部门 | 供电公司 |  |  | 3 | 竣工验收阶段
59 | 供气工程验收 | 燃气工程验收 | 燃气工程验收 | 获得用气便利度 | 1、《燃气服务导则》GB/T 28885；2、 《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号公布）第十七条：燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。燃气经营者应当公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。 3、《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令158号）第十二条 省辖市、县(市)人民政府或者其授权的燃气主管部门应当按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制,以招标投标方式选择管道燃气投资企业或者经营企业,并签订特许经营协议。特许经营协议应当明确特许经营内容、区域、范围、有效期限及服务标准等 | 适用于燃气用户向燃气经营企业申请安装使用有关燃气设施 | 1、燃气工程管网竣工图2、燃气工程竣工资料 | 申请人自备 |  | 公共服务 | 城管部门 | 新乡市城管局 | BC | 自受理之日起7个工作日 | 自受理之日起6个工作日 | 竣工验收阶段
60 | 供暖工程验收 | 供暖用户验收 | 供暖用户验收 |  | 《河南省集中供热管理试行办法》（河南省人民政府第183号令）第十六条 热经营企业与热用户应当签订用热合同，主要内容包括：供热面积、供热时间、温度标准、收费标准、交费时间、结算方式、供热设施维护责任、违约责任以及当事人约定的其他事项、《城镇供热管网工程施工及验收规范》、《新乡市集中供热管理办法》（新乡市人民政府令2022-39号） | 适用于有用暖需求的建设单位向供热经营企业集中申请安装使用供暖设施 | 工程竣工资料 | 申请人自备 | 适用于建设单位集中办理庭院供热设施验收。 | 公共服务 | 城管部门 | 新乡市城管局 | BC | 无 | 自受理之日起9个工作日 | 竣工验收阶段
61 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程竣工验收阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程竣工验收阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程竣工验收阶段） | 涉及国家安全事项的建设项目审批（工程竣工验收阶段） | 《中华人民共和国国家安全法》第五十九条 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第66项 《河南省国家安全技术保卫条例》 | 重要国家机关、军事设施、国防军工单位和其他重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目；部分地方法规规章中明确的国际机场、出入境口岸、火车站、重要邮（快）件处理场所、电信枢纽场所，以及境外机构、组织、人员投资、居住、使用的宾馆、旅馆、酒店和写字楼等建设项目 | 1、建设项目涉及国家安全事项竣工验收表 | 项目单位 |  | 行政审批 | 国家安全部门 | 新乡市国家安全局 | B | 20个工作日 | 5个工作日 | 竣工验收阶段
[7 empty] | 2、技术保卫具体方案落实情况报告 | 项目单位
62 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第687号修改）第四十九条 | 房屋建筑和市政基础设施工程 | 1.规划核实证书 | 政府部门核发 |  | 行政审批 | 住房和城乡建设部门 | 新乡市住房和城乡建设局 | BC | 15个工作日 | 2个工作日 | 竣工验收阶段 |  | BC
[7 empty] | 2.工程质量监督报告 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.消防验收意见书 | 政府部门核发
[7 empty] | 4.人防工程竣工验收核实认可文件 | 政府部门核发
[7 empty] | 5.档案移交书 | 政府部门核发
[7 empty] | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申请表 | 申请人自备份
63 | 不动产登记 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 一、《中华人民共和国物权法》第十条 二、《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）第三条 、第四条、第五条、第六条、第七条 三、《不动产登记暂行条例实施细则》第二十七条、第三十三条 四、《不动产登记操作规范（试行）》 |  | 1.不动产登记申请书 2.有效身份证件 3.土地权属来源材料或不动产权属证书 4.建设工程规划许可证 5.建筑工程竣工验收报告 6.确认建筑区划内属于业主共有场所、设施的材料 7.测绘报告 | 申请人自备 |  | 行政确认 | 不动产登记部门 | 市不动产登记和交易中心 | B | 30 | 1 | 竣工验收阶段
64 | 特种设备安装、改造、修理书面告知（既有建筑加装电梯项目） | 特种设备安装、改造、修理书面告知 | 特种设备安装、改造、修理书面告知 | 特种设备安装、改造、修理书面告知 | 《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令第4号)第二十三条 特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。 | 特种设备的安装、改造、修理 | 1.特种设备安装改造维修告知书 | 申请人自备 |  | 其他行政权力 | 市场监管部门 | 新乡市市场监督管理局 | BC | 自受理之日起3个工作日 | 自受理之日起1个工作日 | 投入使用阶段
[7 empty] | 2.特种设备生产许可证 | 市场监管部门核发
65 | 特种设备使用登记 （既有建筑加装电梯项目） | 特种设备使用登记 | 特种设备使用登记（初次申请） | 特种设备使用登记 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条：“特种设备使用单位应该在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内向负责特种设备监督管理的部门办理使用登记。”《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条：“特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。” | 申请使用电梯的许可 | 1.特种设备使用登记表 | 申请人自备 |  | 行政许可 | 市场监管部门 | 新乡市市场监督管理局 | C | 15个工作日 | 1个工作日 | 投入使用阶段
[7 empty] | 2.监督检验证明（含制造监督检验、首次检验、安装监督检验、） | 政府部门核发
[7 empty] | 3.特种设备产品合格证（含产品数据表、车用气瓶安装合格） | 申请人自备
|  |  | 特种设备使用登记（移装变更） |  |  |  | 1.特种设备使用登记表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.特种设备产品合格证（含产品数据表、车用气瓶安装合格） | 申请人自备
[7 empty] | 3.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 4.拆卸移装后的检验报告 | 政府部门核发
|  |  | 特种设备使用登记（改造变更） |  |  |  | 1.特种设备使用登记表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.特种设备产品合格证（含产品数据表、车用气瓶安装合格） | 申请人自备
[7 empty] | 3.特种设备使用登记改造质量证明资料（质量证明书） | 申请人自备
[7 empty] | 4.改造后的监督检验报告及监督检验证书（需监督检验的） | 政府部门核发
[7 empty] | 5.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
|  |  | 特种设备使用登记（更名变更） |  |  |  | 1.特种设备使用登记表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.特种设备使用登记单位名称变更证明资料 | 政府部门核发
|  |  | 特种设备使用登记（补证） |  |  |  | 1.特种设备使用登记补正申请表 | 申请人自备
[7 empty] | 2. 有效定期（或监督）检验报告 | 政府部门核发
|  |  | 特种设备使用登记（停用） |  |  |  | 1.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 2.特种设备停用报废注销登记表 | 申请人自备
|  |  | 特种设备使用登记（单位变更） |  |  |  | 1.特种设备使用登记表 | 申请人自备
[7 empty] | 2.监督检验证明（含制造监督检验、首次检验、安装监督检验、） | 政府部门核发
[7 empty] | 3.特种设备产品合格证（含产品数据表、车用气瓶安装合格） | 申请人自备
[7 empty] | 4.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
|  |  | 特种设备使用登记（注销） |  |  |  | 1.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 2.特种设备停用报废注销登记表 | 申请人自备
|  |  | 特种设备使用登记（达到设计使用年限变更） |  |  |  | 1.原《特种设备使用登记证》 | 政府部门核发
[7 empty] | 2. 检验报告或安全评估报告 | 政府部门核发
[7 empty] | 3.安全管理负责人同意及主要负责批准意见 | 申请人自备