# 新乡市市政工程处有限公司

# 技术质量管理规定

全公司要牢固树立质量第一的思想，必须依照规范，按图施工；绝不以牺牲工程质量来获得不当利润。认真落实三级质量管理制度，项目部须加强工序自检，各公司厂专职负责人要定期抽检，公司质检科经常巡检，发现质量问题，立即整改到位。我公司在加强工程技术质量管理方面，将信息共享、齐抓共管，完善以下管理规定：

一、施工质量管理

（一）项目部按规定办理质量监督备案手续。

（二）项目部要严格按设计图纸、技术交底、施工和质量验收规范施工。

（三）积极申报省优良及金杯奖、省建设工程中州杯奖。各公司、厂争取每年获得一个省级QC成果三等奖及以上奖项，对公司评比QC成果后三名的单位进行处罚（详见公司QC管理办法）。

（四）施工现场建立实验室，按规定做好试验检测工作，严禁编造虚假检测数据。原材料、成品、半成品未经检验或检验不合格的不得使用。

（五）工程移交验收前按《市政工程处有限公司内部验收审批表》的规定报质检科组织内部验收，必须合格。工程完工后1个月内验收完毕，3个月内向管养维护部门移交。详见《市政工程处有限公司工程建设质检及验收程序手册》。

（六）沥青砼、水稳、级配摊铺前，由项目部与机械化工程公司验收合格后施工。发生争议时，由工程安全部和技术质检部会同项目部、机械化工程公司现场确定方案后进行摊铺。

（七）材料节约须科学合理，控制在定额合理损耗率和施工规范允许的偏差范围内，不得突破偏差的上限。

二、施工技术管理

(一）施工组织设计

1、施工组织设计由项目技术负责人负责编写，经公司技术负责人审核后报公司相关科室，按程序审批后方可施工（进场一周内施工组织审批完毕）。

2、有完整的签字手续。

3、严格按照施工组织设计内容施工。

(二）危险性较大分部分项工程专项施工方案。

1、安全专项施工方案经审核批准（具体参照建质〔2018〕31号文）。

2、有完整的签字手续。

3、严格按照批准后的专项施工方案内容施工。

4、施工前上报安全科具体施工时间。

(三）旧管网、井内人工作业、打堵头等地下有限空间项目，按审批后的专项施工方案作业。

1、有完整的签字手续。

2、严格按照专项方案内容施工。

3、施工前上报安全科具体施工时间。

(四）施工技术资料

1、施工资料、竣工图、图纸会审设计交底、施工组织设计、各专项施工方案需与施工过程一致相符。

2、各类技术资料严禁代签。项目经理、项目技术负责人对施工技术资料、竣工图、施工组织设计、专项施工方案等资料的真实性、正确性、完整性负责。资料审核人包含资料员、项目技术负责人、项目负责人、施工公司技术负责人。施工公司技术负责人为第一责任人。

3、在接收到施工图技术交底、设计变更、工程洽商等技术文件后，必须在一周内办理完毕签字手续。

4、施工技术资料和竣工图在工程完工后15日内完成。

三、技术质量方面奖罚规定

1、因工程技术资料问题造成的经济损失对第一责任人及相关责任人处以直接经济损失20%的罚款。

2、发生质量事故按国家相关法律法规处理后，对责任单位处以直接经济损失20%的罚款，相关责任人按公司《质量事故责任追究制度》进行处罚。

3、由于施工公司（含绿化亮化公司）施工发生质量缺陷造成返工的，返修至设计标准，处以直接经济损失20％的罚款。

4、由于机械化公司摊铺发生质量缺陷造成返工的，返修至设计标准，处以直接经济损失20％的罚款。

5、由于沥青制品厂生产的各类产品发生质量缺陷造成返工，处以经济损失20％的罚款。

6、由于水泥制品厂生产的各类预制构件发生质量缺陷造成返工，处以经济损失20％的罚款。

7、由于材料设备公司提供的各类材料不合格造成返工，处以经济损失20％的罚款。

8、验收满一年的工程，检查井沉陷，每座井处罚施工公司2000元，保修期满，全路无井沉陷，奖励施工公司5000元。

9、对于整改不到位、内部验收不合格的工程，质检科不予联系质监站正式验收；

10、对于屡次施工违规管理出错的施工负责人，工程科不予任命其为项目经理，责令基层公司更换德才兼备的优秀人员；

11、对于拒不整改到位、未经复查合格的项目，管控中心不予成本核算兑现，并对责任公司厂、予以工程造价1%的处罚。

12、安全、质量隐患未在期限内按要求完成整改的，处以500元罚款。同一安全、质量隐患重复出现的，按上次处罚金额的双倍罚款。

13、受到市政府及相关职能部门通报批评以及媒体曝光，对单位造成不良影响的，对责任单位处10000-50000元罚款，并对相关责任人酌情实施追责问责。

14、认真按规范、图纸、技术交底、质量标准操作施工，质量合格率100%的奖励施工公司1000～3000元。

15、认真进行技术交底，组织施工班组进行质量自检，工程合格率100%时，奖励施工员500～800 元。

16、严格按国家规范、标准、图纸组织施工，认真执行质量“三检制”，认真主持分项分部工程质量检验评定，当月工程质量受到监理业主表扬，奖项目经理 300～500 元。

17、对同一质量通病，经二次以上检查仍无明显改进时，对责任班组处以500～1000元罚款。

18、对违反项目部的成品、半成品保护制度或转包、违法分包的施工班组，视其情节轻重，每次罚款 10000～20000元。

19、对不重视质量、违章指挥、对抗质检人员检查造成不良后果的生产人员或管理人员，视情节轻重每次罚款 500～1000元。

20、施工管理人员接受手续不齐的设计修改文件或擅自修改工程设计（不按图施工）、施工管理人员未及时收集整理施工技术、质量资料或资料不真实、不齐全、不完整或资料丢失，视情节轻重每次罚责任人 100～200 元；施工班组不按设计图纸、标准图集、设计变更单、技术核定单、作业指导书、质量标准、施工规范、地方标准及规定、技术交底（措施）等操作，造成不良后果，视情节轻重每次罚款 500～1000 元。

21、不认真操作，粗制滥造，偷工减料，弄虚作假，或因此造成不良后果的 施工班组，违反一次罚款 500～1000元。

22、对施工班组复查整改不到位，每次罚款1000～2000元。

23、工程施工中，施工员不负责任，把轴线、水平线、标高等放样工作交给班组做，每次罚施工员100～200元，由此而造成质量事故的，再视情节严重罚款500～1000元。

24、质检员对工程质量不认真检查，对质量等级不认真核定，在结算单上签 字不实的，违反一次罚款200～300元。

25、项目施工管理人员工作不负责任，不坚持原则，发现问题不及时反映， 不督促整改，主管范围内经常发生质量事故，经教育仍无改进者，罚款 500～1000元。

26、项目经理、施工员经常不在工地，或对工程施工重进度轻质量， 使工程质量存在问题较多、较严重的，处以200～300元罚款。

26、发生工程质量事故，项目部隐瞒不报，每次罚项目经理1000元，并报请公司主管领导作进一步处理。

27、施工项目在监理和业主的监督管理过程中，因工程质量问题或工程质量隐患被停工，通报批评或下达工作指令分别罚质检员、施工人员、施工队伍300元、500元、1000元。

28、编造虚假检测数据，每次罚款1000元。

29、施工队未经检验或检验不合格的材料用于施工，每次罚款500元。

30、关键工序未按规定要求或规定频率对工程实体进行抽检，每次罚款200元。

31、施工队在施工中，上一道工序未经验收或验收不合格，就进行下一道工序，每次罚款200元。

32、试验检测资料未及时整理和归档，每次罚款200元。

33、施工作业未记录或未按规定表格进行施工记录，每次罚款200元。

34、罚款由责任者本人承担，如发生罚款转嫁，一经查出，加倍处罚。

35、本规定中未标注罚款金额的条文，每条罚款为1000-5000元。

四、技术质量考核方面奖励规定

（一）对月度考核优秀的项目部或班组进行奖励。

1、一等奖5000元

2、二等奖3000元

3、三等奖2000元

（二）安全文明工奖励办法

省级安全文明工地奖励2-5万元。

（三）创优工程奖项奖励办法（以最高奖项为准，不累加）

1、国家优质工程奖项，奖励指挥部及项目部50--100万元。

2、省级中州杯奖奖励20-30万元。

3、省市政金杯奖工程奖励6-10万元。

4、省优良工程奖励3-5万元。

（四）省建筑工程质量标准化示范工地奖励2--5万。

（五）QC小组创优成果奖项（以最高奖项为准，不累加）

1、获国家级优秀QC小组成果、工法、BIM成果奖励获奖小组

（1）一等奖10万元

（2）二等奖8万元

（3）三等奖6万元

2、获省级优秀QC小组成果、工法、BIM成果奖励获奖小组

（1）一等奖5万元

（2）二等奖3万元

（3）三等奖2万元

（六）质量信得过班组

1、中国市政协会质量信得过班组奖励3万

2、省级质量信得过班组奖励1万

考核奖励规定：

对获奖工程的奖励：公司按工程评奖中的建设程序、实体质量、技术资料、迎检组织等各方面进行考核评价。分为：“优良、合格、一般、较差”四个档次，按照获奖工程对应的最高奖项奖金，以“最高100%、75%、50%、最低30%”四个标准发放奖金。

对获奖成果的奖励：按获奖等级占50%、成果应用占50%考核。依据公司绩效考核组对该成果的考核评价，对该成果应用效果的50%奖金按“优秀：100%、实用：80%、合格：50%、较差：0”的格次进行兑现奖励，旨在促进成果应用、创新引领、发挥更大功效，侧重于应用实效。按照创新发展和行业管理的要求，逐渐取消省级获奖成果的奖励，鼓励各单位向国家级尖端科技开展研发活动。

年度综合考核技术质量方面评分标准

| 序号 | 考评项目 | 考核分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按图纸、规范施工 | 20 |  |
| 2 | 施工公司对项目质量每月至少检查一次，项目部施工工序自检，项目实验室开展工作（有文字记录，备查） | 25 |  |
| 3 | 出现井周塌陷；水稳高程、平整度控；结构层厚度；便道砖铺设等工序质量问题 | 20 |  |
| 4 | 工程资料、验收、移交完成时限 | 20 |  |
| 5 | QC质量成果完成情况。 年度QC成果评比后三名扣1-3分 | 15 |  |
| 6 | 质量事故如发生出现经济损失（1万—50万区间)按整项质量百分比扣除。 | 100 |  |

新乡市市政工程处有限公司

施工质量问题处理办法

为确保施工质量达到合同要求，加强施工过程的质量控制，提供顾客满意的产品，实现公司制定的方针、目标，为公司创造良好的社会信誉，依据公司工程管理规定、经管文件要求，特制定本办法。

项目部质检员发现质量隐患或通病，首先可口头通知施工员整改。经二次口头提出而未得到及时认真整改时，质检员应填写限期整改通知单、停工通知单等，要求限期整改，施工员必须在限期内整改并通知质检员。对有严重危害，可能造成质量事故的，质检员有权立即发出警告，要求立即整改，同时报告项目经理、项目工程师（技术负责人），项目经理、项目工程师（技术负责人）、质检员意见不一致时质检员应向公司技术质检部反映。由公司技术质检部、监理单位（建设单位）、政府质量监督部门发给项目部的整改通知，施工员应按时整改，由质检员复查整改结果并按期反馈。发生质量事故，项目部应立即向公司总工、技术质检部报告，同时应由事故人所在班组的班组长，分管施工员写出事故经过、原因、责任、损失的书面报告，经项目技术负责人核实后，报公司总工组织有关部门评审处置，必要时请监理、设计单位、政府质量监督部门参加。

质量奖惩的实施：

1、项目部设立质量奖励基金，奖罚款项归入质量奖励基金，专款专用。

2、质量问题由公司技术质检部填写《质量问题整改罚款单》，立即执行。

3、工程竣工验收及备案，严格按照公司规定的程序审核办理。